## 重点项目计划表
渭南市2024年重点建设项目(新建)
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024年建设目标和任务 |  | 项目建设责任
[5 empty] | 计划投资额 | 主要形象进度 | 投资主体 | 责任单位
合计223个 |  |  |  | 7004481 | 2610074
一、创新能力提升和战略性新兴产业项目4个
1 | 渭南经开区陕西生化产业公共服务平台建设项目 | 占地28.9亩，新建主楼1栋（质量检测中心、生化创新中心、会议室、多媒体培训室等）；副楼2栋（生产合成与分离工程中心、产业技术孵化中心等）并配套建设动力、环保、仓储等设施。 | 2024— 2025 | 26177 | 8000 | 建设生产厂房、库房和综合办公楼 | 陕西生化产业技术创新平台有限公司 | 渭南经开区管委会
2 | 渭南高新区智能制造产业园项目 | 占地约100亩，建设智能制造产业园区。建成投产后，可实现年产值约5亿元，年纳税约4000万元，带动就业约800人。 | 2024 — 2026 | 103000 | 28000 | 完成销售中心及2000平方米厂房建设 | 陕西易衡实业发展有限公司 | 渭南高新区管委会
3 | 渭南市华山云数据中心项目 | 规划在渭南数字经济产业园内，智慧城市运营中心辅楼的地下1层、地上1-4层建设，使用面积约7500平方米，配置安装IT机柜约926架及柴油发电机组等配套设施。 | 2024— 2025 | 23426 | 7000 | 完成电池间、配电室，安装柴油发电机组、电池、配电设备，并完成400架机柜投入运营。 | 渭南市数字经济产业发展有限公司 | 渭南市产业投资开发集团有限公司
4 | 渭南秦创原·蒲城创新中心 | 建设科技研发中心、企业孵化中心、产研综合服务区、高层次人才创新创业区综合服务中心、地下停车场等；配套建设绿化、给排水、消防、电气、照明等相关附属设施。 | 2024— 2025 | 11000 | 5000 | 建成地下停车场及主体 | 蒲城县投发公司 | 蒲城县政府
二、先进制造业项目25个
1 | 白水县年产6GW高效光伏电池建设项目 | 占地25万平方米，建设生产车间、组件车间、储能车间、宿办楼等相关配套设施。 | 2024— 2026 | 180000 | 70000 | 完成部分工程 | 陕西白杨绿能电力科技有限公司 | 白水县政府
2 | 大荔县年产16万吨橡胶制品再生综合利用项目 | 建设年处理16万吨橡胶制品，项目分两期建设，其中一期建设年处理6万吨废旧轮胎生产规模，二期建设年处理10万吨废旧轮胎生产规模；主要建设内容为热裂解生产车间、碳黑储存车间、钢丝储存车间、原料和产品仓库及其他配套设施。配套建设办公楼、员工宿舍，食堂、建设道路、绿化、给排水、强弱电等辅助设施。 | 2024— 2024 | 12000 | 12000 | 建成投产 | 陕西坤尚源环保再生资源利用科技有限公司 | 大荔县政府
3 | 渭南经开区特莱晶石英制品生产基地一期项目 | 占地约227亩，总建筑面积约10000平方米，主要建设石英坩埚熔制线10条，并引进自动切边、检测及清洗包装设备、智能仓储及其他配套设施。 | 2024— 2026 | 85806 | 30000 | 厂房建设完成 | 蒲城特莱晶科技有限责任公司 | 渭南经开区管委会
4 | 大荔县桂柳牧业年产30万吨饲料厂建设项目 | 新建年产30万吨饲料厂建筑面积42000平方米，其中新建车间2500平方米、新建原料库9000平方米、新建成品库5500平方米、新建办公楼8000平方米、新建宿舍与食堂3500平方米、新建圆筒仓12000平方米、新建锅炉房600平方米、新建仓库900平方米、配套设施及配电室等。 | 2024— 2026 | 100000 | 30000 | 建设生产车间、原料库及附属配套用房 | 大荔桂柳牧业有限公司 | 大荔县政府
5 | 华阴市陕西众耀年产50万吨精制石英砂和5万吨硅微粉 | 占地约68亩，主要建设内容包含分级塔、清水池、原料仓、破碎线、浮水线、烘干色选线及其他相关配套生产设备设施。完善项目区域内给排水、电气、通风空调系统、消防、绿化、道路及硬化等配套设施。 | 2024— 2024 | 5000 | 5000 | 建成投产 | 陕西众耀高新材料有限公司 | 华阴市政府
6 | 华阴市陕西智盛天达包装制品包装厂 | 租赁罗敷工业园区医药板块标化厂房（一期）2号厂房，建筑面积4319.86平方米。主要设备：全自动模切机2台，全自动烫金机一台，全自动皮壳机一套，全自动裱附机一台，全自动对裱机一台，配套全自动成型线六条。 | 2024— 2024 | 5500 | 5500 | 建成投产 | 陕西智盛天达包装制品有限公司 | 华阴市政府
7 | 韩城市高新创业园 | 占地107亩，主要建设标准化厂房、多层生产厂房、员工宿舍餐厅等，配套建设停车场等公辅设施。 | 2024— 2025 | 28519 | 10000 | 完成部分工程 | 韩城高新创业投资服务有限公司 | 韩城市政府
8 | 韩城市新型高性能氧化锌电阻片和避雷器生产线一期 | 占地50亩，主要建设生产厂房、综合楼、研发厂房等，配套建设相关公辅设施。 | 2024— 2025 | 14794 | 10000 | 完成部分工程 | 陕西鸥姆德电子有限责任公司 | 韩城市政府
9 | 渭南高新区脱氧熊胆酸、丹参素异丙酯生物制药项目 | 总建筑面积74000平方米，建设年产熊去氧胆酸400吨、抗高反产品2000万盒生产线。 | 2024— 2025 | 35000 | 20000 | 完成部分工程 | 陕西岳达德馨生物制药有限公司 | 渭南高新区管委会
10 | 渭南高新区陕西医美药妆生产基地 | 占地87亩，建设GMPC车间、药妆检测中心、成品库及辅助研发办公楼等，建成达产后年可生产食用酵素2万吨。 | 2024— 2026 | 8000 | 5000 | 完成GMPC生产车间及成品库主体建设 | 陕西医肽科美医药科技有限公司 | 渭南高新区管委会
11 | 渭南高新区热等静压西部技术中心 | 购置6920平方米的厂房及研发楼等，安装4台（套）热等静压处理设备及起重机、冷却水机组、电控设备等配套设施，建成达产后年可处理4980吨金属及陶瓷材料。 | 2024— 2025 | 30000 | 10000 | 完成一期2台（套）热等静压处理设备的安装及试生产 | 陕西钢研昊普科技有限公司 | 渭南高新区管委会
12 | 渭南高新区1万吨/年新型金属复合材料工业化示范 | 建设一条万吨级新型金属复合材料工业化示范生产线，年产铜铬触头300万片、高强高导铜材料1万吨、铝基封装材料20吨。 | 2024— 2025 | 36402 | 20000 | 铜铬触头生产线建成投用 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 | 渭南高新区管委会
13 | 渭南高新区日丰新材智能制造陕西基地 | 占地约160亩，建设各类市政管道、新型管道产线各1条。 | 2024— 2025 | 40000 | 20000 | 新型管道生产线车间主体封顶 | 日丰企业集团有限公司 | 渭南高新区管委会
14 | 渭南高新区基石新材料科技有限公司华能热电循环经济产业园 | 主要建设内容为：粉煤灰存储，1条研磨精细加工生产线，2条PC装配式建筑生产线，2条ALC轻质混凝土板材生产线及员工宿舍楼等配套设施。 | 2024— 2026 | 50000 | 10000 | 完成场内外道路硬化及磨精细加工和装配式建筑厂房建设 | 陕西基石新材料科技有限公司 | 渭南高新区管委会
15 | 渭南高新区陕新建材新材料产业基地项目（长江精工） | 一期建设PC装配式生产车间及办公楼，建筑面积4.5万平方米；二期建设生产车间、宿舍食堂等，建筑面积43000平方米。 | 2024— 2025 | 108000 | 20000 | 一期主体施工 | 陕西物流建材供应链管理有限公司 | 渭南高新区管委会
16 | 渭南高新区药包生产装置升级扩能项目 | 引进国际一流生产设备，对现有PVC、铝箔、复合膜生产线进行升级扩能改造，增加一条纸盒生产线，打造“规模西北第一、技术全国一流”的药品包装生产企业。 | 2024 — 2025 | 27600 | 14600 | 完成设计方案并开工建设 | 陕西煤田地质实业发展有限责任公司 | 渭南高新区管委会
17 | 渭南高新区航空零组件智能化产业园 | 建设飞机复杂结构件高速高精度的数控加工生产线，航空零部件、零组件加工自动化生产线及数控设备互联互通工程中心等。 | 2024— 2026 | 500000 | 30000 | 完成一期8个生产车间及办公楼、宿舍楼主体建设，总建筑面积为17.8万平方米 | 陕西康铖智汇装备制造有限公司 | 渭南高新区管委会
18 | 白水县中交天和矿山装备制造建设项目 | 主要从事盾构机维护保养和矿山装备装备制造。 | 2024— 2024 | 5000 | 5000 | 建成投产 | 中交天和西安装备制造有限公司 | 白水县政府
19 | 富平县空天铝型材研发生产基地项目 | 占地面积约45亩，总建筑面积29400平方米，引进立式数控加工中心、卧式加工中心、智能安装系统等设备约54台，主要生产航空航天、汽车、轨道交通、新能源等领域用铝型材产品。 | 2024— 2026 | 22500 | 6000 | 6月底启动施工； 9月底完成部分开挖； 12月底启动部分厂房主体建设 | 富阎管委会 | 富平县政府
20 | 富平县煤矿智能化控制系统及高端装备制造项目 | 占地43亩，总建筑面积2.2万平方米，主要建设办公楼、研发中心、厂房及配套设施，引进高精度机械加工设备100余台，主要研发生产智能化控制系统、矿用综采液压支架控制阀、航空航天阀体类零部件等产品。 | 2024— 2025 | 16000 | 6000 | 3月底完成厂房地基； 6月底完成厂房钢结构； 9月底完成厂房装修； 12月底1、2#厂房投入使用 | 富阎管委会 | 富平县政府
21 | 富平县空冷器智能制造项目 | 占地34亩，建筑面积19000平方米。主要建设研发中心、实验室、设计研究院、工艺研究所、立体厂房、智能库房、行政办公楼、综合楼等配套设施。 | 2024— 2025 | 16000 | 6000 | 3月底完成基础施工； 6月底完成桩基施工； 9月底启动厂房主体施工；12月底完成厂房主体建设 | 富阎管委会 | 富平县政府
22 | 富平县正之泽精密零部件制造二期项目 | 占地面积约19亩，总建筑面积13600平方米，引进4米龙门、2米龙门、加工中心、数控车床、平面磨床等设备60余台，主要加工航空零部件、航空型架工装和超导材料等产品。 | 2024— 2025 | 10000 | 5000 | 3月底完成厂房及办公楼基础施工； 6月底完成厂房钢结构施工； 9月厂房建成投用 | 富阎管委会 | 富平县政府
23 | 富平县富石磊石材研发生产基地项目 | 占地61亩，总建筑面积28000平方米，建设标准化生产车间1座、库房2座，高端石文化建材智能生产线2条，以及研发中心等配套设施。 | 2024— 2024 | 9403 | 9403 | 3月底开工建设； 10月底生产车间及研发中心大楼主体建成； 12月底完成设备安装调试，建成投用 | 庄里试验区 | 富平县政府
24 | 富平县高性能电力电杆生产制造项目 | 占地20亩，其中建筑物基底面积4300平方米，道路及场地硬化面积8000平方米。总建筑面积4600平方米，包括生产车间2座3500平方米，宿舍楼以及相关门房、配电房、卫生间等基础配套设施。 | 2024— 2024 | 5000 | 5000 | 3月底开工建设； 5月底项目主体建成； 8月底建成投用。 | 庄里试验区 | 富平县政府
25 | 渭南经开区年产30套隧道设备生产基地建设项目 | 新增打磨喷涂生产线一条用于工件的表面处理，包含新增抛丸设备一套、新建打磨房一间、喷漆房一间及配套的其它设备。 | 2024— 2024 | 1200 | 1200 | 建成投产 | 陕西道一智能科技有限公司 | 渭南经开区管委会
三、传统产业转型升级项目33个
1 | 大荔县渭南奥威食品有限公司二期扩建项目 | 新扩建24000平方米现代化车间、包装车间、高标准自动化冷库，一栋4000平方米双层智慧化库房，配套建设检测楼一栋，年产量30000吨果蔬罐头。 | 2024— 2025 | 11000 | 6000 | 建设高标准自动化冷库，一栋4000平方米双层智慧化库房，配套建设检测楼一栋 | 渭南奥威食品有限公司 | 大荔县政府
2 | 渭南经开区陕西腾强混凝土外加剂二期建设项目 | 占地约30亩，建设年产8万吨混凝土添加剂生产线7条。新建功能新材料车间1、混凝土外加剂车间等其它用于生产的配套设施。 | 2024— 2024 | 10000 | 10000 | 建成投产 | 陕西腾强新材料有限公司 | 渭南经开区管委会
3 | 潼关县中陕核标准化厂房及节能增效提升项目 | 该项目总占地12亩。新建标准化厂房7536平方米及配套辅助设施；新建工业氧化钼生产线，包括2条长度50米的大型回转窑，一套制酸系统以及辅助设施。 | 2024— 2025 | 12000 | 2000 | 完成部分工程 | 中陕核钼业公司 | 潼关县政府
4 | 潼关县肉夹馍产业园区标准化厂房及配套基础设施建设项目 | 该项目一期占地44亩。主要建设园区标准化厂房及道路、给排水、消防等配套设施。 | 2024— 2025 | 14000 | 5000 | 完成部分工程 | 潼关县商业行业发展中心 | 潼关县政府
5 | 合阳县西安重装澄合煤矿机械有限公司设备维修中心项目 | 主要建设生产车间及龙门吊广场，其中车间面积为12420平方米，龙门吊广场面积为6300平方米。广场西侧设备液压支架高压清洗与污水环保处理系统。 | 2024— 2024 | 13500 | 13500 | 建成投产 | 西安重装澄合煤矿机械有限公司 | 合阳县政府
6 | 合阳县休闲食品深加工项目 | 建筑面积7000平方米，建设饼干生产线2条，面包生产线1条，蛋卷生产线4条及其他配套设施。 | 2024— 2024 | 13000 | 13000 | 建成投产 | 陕西聚沣秴食品有限公司 | 合阳县政府
7 | 富平县陕西青叶生物生产基地 | 占地25亩，总建筑面积1.3万平方米，建设年生产21600吨弱酸性次氯酸水生产线1条；氧气、医用氧气、氮气、氩气、二氧化碳充装线各一条，相关配套设施。 | 2024— 2024 | 4777 | 4777 | 建成投产 | 陕西青叶医疗科技有限公司 | 富平县政府
8 | 韩城市年产12万吨热熔渣制备矿棉 | 占地90亩，建设4条3万吨热熔渣制备矿棉生产线。 | 2024— 2025 | 27500 | 20000 | 完成部分工程 | 陕西兴龙鼎力环保科技有限公司 | 韩城市政府
9 | 韩城市王峰煤矿瓦斯综合治理 | 主要建设2台发电机组及锅炉，配套建设集输管网、净水处理等公辅设施。 | 2024— 2025 | 27000 | 20000 | 完成主厂房及发电机组安装 | 新泰煤层气有限公司 | 韩城市政府
10 | 韩城市矿业公司设备维修改造 | 对陕煤集团在韩公司损耗设备进行维修改造，购置更新相关设备和损耗物料。 | 2024— 2024 | 50000 | 50000 | 建成投产 | 韩城矿业 | 韩城市政府
11 | 渭南同立畅富畜牧业有限公司屠宰车间及冷库建设项目 | 项目位于下邽镇柳园村北1000米渭阳路西，占地约10亩，总建筑面积6500平方米，新建屠宰车间2000平方米，冷库3000平方米，相关辅助设施1500平方米。 | 2024— 2024 | 4000 | 4000 | 建成投产 | 同立畅富畜牧业有限公司 | 临渭区政府
12 | 渭南经开区蒲城立盛新年产3000吨海绵生产线建设项目 | 占地20亩，总建筑面积8450平方米。主要建设年产3000吨海绵生产线一条，新建办公楼1栋、生产车间1栋、原材料库房1栋、成品库房1栋、成品切割加工车间1栋、成品抽真空打包车间1栋及其它配套设施。 | 2024— 2024 | 6000 | 6000 | 建成投产 | 蒲城县立盛新海绵有限公司 | 渭南经开区管委会
13 | 渭南经开区二氧化碳基聚碳酸酯多元醇技术开发中试项目 | 占地18.5亩，总建筑面积约2000平方米，建设年产412吨二氧化碳基聚碳酸酯多元醇中试装置一套，新建控制室一间、配电室一间、雨水和事故水池及用于试验、研发的其他配套设施。 | 2024 | 10403 | 10403 | 建成投产 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 | 渭南经开区管委会
14 | 渭南经开区二氧化碳基可降解材料-聚碳酸环己撑酯（PCHC）制备中试项目 | 占地约5亩，建筑面积约700平方米，建设一套100吨/年的二氧化碳基可降解材料-聚碳酸环己撑酯（PCHC）制备中试装置，主要包括原料预处理单元、聚合反应单元、反应后处理单元及其他配套设施等。 | 2024— 2025 | 4875 | 2000 | 完成土建等基础工程建设 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 | 渭南经开区管委会
15 | 渭南经开区年产50万只纸桶生产线项目 | 项目分二期建设年产50万只纸桶、10万只木托盘、5万平方米木箱的生产线。一期需厂房及配套附属建筑约2000--3000平方米，二期需厂房约2000--3000平方米。 | 2024— 2024 | 2200 | 2200 | 建成投产 | 连云港优邦包装公司 | 渭南经开区管委会
16 | 白水县核桃肽生产线建设项目 | 占地20亩，建设核桃肽生产线及相关配套设施。 | 2024— 2025 | 20000 | 16000 | 建成投产 | 陕西海图金肽科技发展有限责任公司 | 白水县政府
17 | 渭南高新区渭化三期循环水系统整体节能优化 | 新增相关仪表等设备，改造后，实现系统同步降压、优化水泵出口无效阻力、优化水泵扬程，保证三期循环水高位换热器流量和压差不变。 | 2024— 2024 | 2950 | 2950 | 完成设备安装及调试运行 | 渭南高新区渭河洁能有限公司 | 渭南高新区管委会
18 | 大荔县植物疫苗及植物生长调节剂生产建设项目 | 该项目总建筑面积30000平方米，其中厂房20000平方米，仓库10000平方米。建设生产线26条，配套环保安全设施。年生产原药5000吨，新型农药环保制剂10000吨，新型生物肥料和水溶肥料10000吨。 | 2024— 2025 | 8000 | 5000 | 厂房主体结构完成，生产设备采购完成 | 陕西科谱华生物科技有限公司 | 大荔县政府
19 | 大荔县新型农药和生物农药研发生产项目 | 一期建设生产悬乳、水乳、微乳等高端水性化制剂5000吨生产线；二期建设生产甲基环丙烯保鲜剂等新型植物调节剂和生物发酵类植物生长调节剂原料药500吨/年生产线；配套建设厂区道路、厂区绿化、给排水、变配电等辅助设施。 | 2024— 2025 | 13000 | 7000 | 建成3000吨生产线1条，办公楼餐厅等辅助用房投入使用 | 陕西北农华绿色生物技术有限公司 | 大荔县政府
20 | 渭南经开区蓝深新型吸附材料产业园建设项目 | 占地约230亩，新建4500吨/年基体材料、10000吨/年新能源富集材料、3000吨/年新型环保吸附材料、2000吨/年高端医药吸附材料及3000吨/年贵金属吸附材料生产车间10座，各类仓储8座，综合楼1座。 | 2024— 2026 | 58000 | 20000 | 2栋生产车间，仓库、办公楼等建成 | 西安蓝深新材料科技有限公司 | 渭南经开区管委会
21 | 渭南经开区陕煤工业示范基地一期一阶段建设项目 | 占地689亩，建设年产3万吨聚烯烃弹性体（POR）生产装置，新建净水站、循环水站、加压站等工程。 | 2024— 2025 | 170340 | 30000 | 建设生产厂房、库房和综合办公楼 | 蒲城陕煤技术研究院工业化示范基地有限公司 | 渭南经开区管委会
22 | 渭南经开区200吨/年PMVE项目 | 占地25亩，利旧原FEC装置，同时新增部分设备基础建设200吨/年PMVE生产装置，新建甲类库房、丁类库房、仓储区、公用工程及辅助设施。 | 2024— 2024 | 8840 | 8840 | 建成投产 | 陕西中蓝化工科技新材料有限公司 | 渭南经开区管委会
23 | 渭南经开区蒲城吴越年产80000吨超高湿电子化学品及其它化学品仓储建设扩建项目 | 占地20亩，扩建6000吨电子化学品生产项目，拟建甲类生产车间1000平方米，丁类仓库6534平方米，地上立式酸碱罐区1组及其他配套设施。 | 2024— 2024 | 7200 | 7200 | 建成投产 | 蒲城吴越电子科技有限公司 | 渭南经开区管委会
24 | 渭南经开区陕西中化厂区综合技术改造项目 | 在已建装置内技术改造或在厂区预留区域新增设备、新建库房等。 | 2024— 2024 | 5390 | 5390 | 建成投产 | 陕西中化蓝天化工新材料有限公司 | 渭南经开区管委会
25 | 渭南经开区渭南圆益一氧化二氮二期建设项目 | 建设一氧化二氮生产线及配套设施。 | 2024— 2024 | 9000 | 9000 | 建成投产 | 渭南圆益半导体新材料有限公司 | 渭南经开区管委会
26 | 大荔县30000吨超纯氨及2100吨精细化学品项目 | 分两期建设。一期建设一套年产2万吨超纯氨生产装置、罐区、公共辅助设施、综合楼等。二期建设一套年产1万吨超纯氨生产装置、1.8—二氨基萘和1.5—二氨基萘中试装置、1.8—二氨基萘、1.5-二氨基萘、1.5—萘二异氰酸酯和3个溶剂染料生产装置、甲类车间2座、甲类仓库2座、甲类罐区3座、丙类仓库1座。 | 2024— 2026 | 58000 | 25000 | 建设超纯氨生产装置、罐区、公共辅助设施、综合楼等 | 陕西同州蔚隆化学科技有限公司 | 大荔县政府
27 | 大荔县电子烟用烟碱生产线建设项目 | 建设300吨/年40%烟碱生产线1条，含厂房、原辅料储罐、库房、逆流提取机组等设备设施；建设36吨/年烟碱生产线1条，含厂房、萃取罐浓缩釜等设备设施；配套建设变配电、办公、库房、环保、消防、供排水等设施。 | 2024— 2024 | 10000 | 10000 | 建成投产 | 陕西港华生物科技有限公司 | 大荔县政府
28 | 华州区陕煤研究院550吨/年分子筛催化剂生产装置(903)优化技改项目 | 年产550吨分子筛生产线优化改造。 | 2024— 2024 | 2860 | 2860 | 建成投产 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司华州分公司 | 华州区政府
29 | 渭南经开区美恩科技年产30万吨氟化钙资源回收利用项目 | 占地45亩，建设年产30万吨光伏半导体污泥循环利用生产线。 | 2024— 2025 | 25000 | 15000 | 生产车间，厂房主体等建成 | 陕西美恩科技有限公司 | 渭南经开区管委会
30 | 大荔县德立药用辅料、原料药及制剂项目 | 主要建设1座药用辅料生产车间、1座原料药生产车间、1座制剂生产车间以及配套的公辅设施等，项目建成后形成3条药用辅料生产线和5条原料药生产线，年产660吨药用辅料和8.4吨原料药，配套建设有6条制剂生产线。 | 2024— 2025 | 19251 | 10000 | 建成生产车间厂房，完成部分生产线安装 | 西安德立生物化工有限公司 | 大荔县政府
31 | 大荔县萌益绿色生物制剂研发生产基地 | 总建筑面积8600平方米，分二期建设，一期建设2个生产车间、2个库房及配套的公用工程设施。二期建设2个生产车间及综合办公楼等所有工程。配备环保、安全相关设施。 | 2024— 2024 | 9281 | 9281 | 建成投产 | 陕西萌益生物科技有限公司 | 大荔县政府
32 | 大荔县妙龙居年产10万吨涂料项目 | 建设水性树脂10000吨、防火涂料5000吨、高固体分溶剂涂料30000吨、固化剂5000吨、树脂30000吨、水性乳液20000吨新建仓库、车间、辅助用房及门卫室等、配套道路建设、绿化、供配电、循环水、消防水池、污水处理、综合楼、控制室、公用工程站等。 | 2024— 2024 | 12000 | 12000 | 建成投产 | 陕西妙龙居新材料科技有限公司 | 大荔县政府
33 | 华云耀铝合金模板生产基地项目 | 果蔬农产品保鲜技术的研发和应用以及农产品检测实验室的建设；果蔬冷链保鲜贮藏设施建设:拟建设果蔬农产品保鲜技术研发楼、3000吨果蔬冷链保鲜储藏设施；20万平米铝合金模板生产和租赁基地。 | 2024— 2025 | 9800 | 9000 | 完成部分工程 | 陕西华云耀农业科技有限公司 | 华州区政府
四、现代能源项目23个
1 | 白水县年产12亿颗新能源电池建设项目 | 建设年产12亿颗碱锌锰电池全自动流水线、储能电源生产线、动力电池生产线及配套生产设备、除尘设备、厂房洁净工程等。 | 2024— 2025 | 99900 | 65000 | 完成部分工程 | 陕西瑞世祥源科技有限公司 | 白水县政府
2 | 渭南市临渭区深华博杰新能源装备制造及日产20万只锂离子电池生产基地项目 | 一期建设日产20万只锂离子电池生产基地,占地面积22319平方米。二期占地200亩,建设以3GWh储能电池生产为主,包括锂离子电池、钠离子电池模组及储能系统集成等上下配套的新能源储能产业园。 | 2024— 2026 | 120000 | 36000 | 主要建设日产20万只锂电池生产线及配套 | 陕西深华博杰新能源科技有限公司 | 临渭区政府
3 | 大荔县新能源环保材料绿色循环经济项目 | 建设年产10万吨新能源材料、10万吨新型水处理剂及联产4万吨硫酸钾钾肥。主要生产产品为：提锂剂、铝系/钛系（锂）吸附剂、铝电池材料、（稀土）催化剂等新能源材料；铝溶胶等纳米新材料；饮用水用聚合氯化铝、工业用聚合氯化铝、盐酸、氯化铝溶液、次氯酸钠、聚合硫酸铁、乙酸钠碳源、复合碳源、除磷剂、除氟剂。 | 2024— 2025 | 41000 | 21000 | 建成仓库地基基础，部分仓库及生产车间主体建设完成，综合办公楼、化验室、控制室投入使用 | 陕西益维聚泰新材料科技有限公司 | 大荔县政府
4 | 渭南经开区鲲鹏技改项目 | 该项目在原有基础上进行技改。 | 2024— 2025 | 15187 | 15187 | 该项目在原有基础上进行技改 | 蒲城鲲鹏半导体材料有限公司 | 渭南经开区管委会
5 | 华州区5000吨/年石墨烯节煤添加剂项目 | 建设5000吨/年石墨烯节煤添加剂装置。 | 2024— 2025 | 5000 | 4000 | 完成部分工程 | 陕西二维碳鑫新材料科技有限责任公司 | 华州区政府
6 | 华阴市大唐罗敷45MW/180MWh共享储能 | 项目储能电站容量45MW/180MWh，配套建设一座110kV升压站，出线向西。项目110kV升压站位于站区西南侧，主要建构筑物包括接地变及电阻柜成套装置、SVG、400V预制舱、二次设备舱、35kV开关柜预制舱、主变、事故油池等。 | 2024— 2025 | 60000 | 30000 | 开工建设，实施主体工程 | 大唐秦岭发电有限公司 | 华阴市政府
7 | 华阴市秦电技术改造项目 | ①秦岭电厂7号机通流改造技改；②7号机组DCS控制系统改造；③7号炉A预热器模数仓格及蓄热元件改造。 | 2024— 2024 | 9383 | 9383 | 建成投产 | 大唐秦岭发电有限公司 | 华阴市政府
8 | 华阴市德润祥CNG加气母站建设 | 新建CNG加气母站1座、调压计量撬1台、辅助用房2座、6000米输气连接线1条等。 | 2024— 2025 | 4075 | 3000 | 新建CNG加气母站1座、辅助用房2座、6公里输气连接线1条等固定资产投资建设内容基本完成 | 渭南德润祥能源科技有限责任公司 | 华阴市政府
9 | 澄城县陕西国铁醍醐实业有限公司醍醐煤储运基地项目 | 占地487亩。主要建设内容为汽车受煤坑、磅房及采制样间、主厂房、浓缩车间及磅房、装车及研石仓、2座全封闭条形储煤场等。软件系统包括煤炭供应链交易服务平台；煤炭供应链物流信息服务体系；煤炭供应链检测计量服务体系。配套建设道路、绿化、给排水、强弱电等辅助设施。 | 2024— 2025 | 100000 | 10000 | 完成部分工程 | 陕西国铁醍醐实业有限公司 | 澄城县政府
10 | 潼关县1GWh全钒液流储能电站建设项目 | 该项目总占地114亩，建筑面积30891平方米。新建一条1GWh全钒液流储能电站系统装备制造生产线，包含大容量全钒液流储能模块及储能系统，电解液生产系统，废水处理系统及2*5MWh储能示范电站。 | 2024— 2025 | 75000 | 30000 | 建成投产 | 聚泰新材料科技有限公司 | 潼关县政府
11 | 新能源废旧动力蓄电池回收及梯次利用建设项目 | 该项目主要利用金国公司现有厂房新建1条年回收及梯次利用2万吨新能源废旧动力蓄电池生产线，及其他配套基础设施。 | 2024— 2024 | 2600 | 2600 | 建成投产 | 金国环保科技有限公司 | 潼关县政府
12 | 潼关县屋顶光伏发电项目 | 主要利用现有政府机关、学校、企业及居民闲置屋顶，全面铺设分布式光伏设施。 | 2024— 2024 | 30000 | 30000 | 完成部分分布式光伏设施铺设工程 | 中电股份有限公司 国能潼关新能源有限公司 | 潼关县政府
13 | 澄城县渭南华澄罗敷至韦庄专用输气管道项目 | 项目管线起点为华阴市罗敷镇（国家管网96#华阴分输站)，终点为澄城县韦庄末站（醍醐光伏产业园）管线横跨华阴市、大荔县及澄城县，含罗敷首站、韦庄末站、三座阀室、办公用房及相关配套设施等。天然气输气管线全长约56000米，日传输能力约100×104Nm3/天。 | 2024— 2025 | 16000 | 5000 | 完成部分天然气输气管网工程 | 渭南华澄天润能源有限责任公司 | 澄城县政府
14 | 华州区瓜坡镇管道天然气工程项目华州段 | 管线建设长度8000米,管径为DE315，年输气能力1.5亿立方米，设置阀井14座（其中预留井10座，截断井4座）。 | 2024— 2024 | 4000 | 4000 | 建成投产 | 渭南市天然气有限公司 | 华州区政府
15 | 华阴市新能源充电桩基础设施建设 | 拟在城区建设150个直流充电桩（枪）、华山景区建设100个直流充电桩（枪）、各镇办村建设114个直流充电桩（枪）及228个交流充电桩（枪），并建设高压箱变等配套设施。 | 2024— 2025 | 6500 | 2000 | 完成150个充电桩（枪）安装及高压配套设施建设 | 华阴市智华停车服务有限公司 | 华阴市政府
16 | 渭南市临渭区泰安达管路20万千瓦风电项目 | 主要建设总装机容量20万千瓦风力发电站以及配套设施。 | 2024— 2026 | 114670 | 40000 | 完成部分工程 | 渭南泰安达风力发电有限公司 | 临渭区政府
17 | 大荔县新能源基地建设项目 | 建设中石化新星5万千瓦风力发电项目、中核汇能20兆瓦风电项目、华润20兆瓦风电项目、特变电工5万千瓦风力发电项目、安仁15万千瓦风电项目、大唐50兆瓦风力发电项目、排碱渠综合治理一体化5万千瓦分布式光伏项目等。 | 2024— 2026 | 242561 | 116361 | 建成中石化新星5万千瓦风力发电、中核汇能20兆瓦风电、华润20兆瓦风电等项目 | 中国石化集团新星石油有限责任公司等 | 大荔县政府
18 | 渭南市产投集团大荔县30MW风电项目 | 项目总装机容量30兆瓦，建设6台单机容量5000千瓦的风力发电机，送出线路及开关站等配套设施。 | 2024— 2024 | 16597 | 16597 | 建成投产 | 大荔县欣源新能源开发有限公司 | 渭南市产业投资开发集团有限公司
19 | 华阴市华能华阴（二期）5万千瓦风电场 | 装机容量50MW，新建10台单机容量5.0MW的风力发电机组、箱式变设施、检修道路等。 | 2024— 2026 | 32506 | 20000 | 开工建设，实施主体工程 | 华能陕西华阴发电有限公司 | 华阴市政府
20 | 澄城县西安隆基澄城农光互补光伏发电项目 | 项目光伏装机容量180MW，主要建设光伏场区支架、光伏组件、箱式逆变器、箱式变压器的安装，以及相关农业设施的建设。 | 2024— 2025 | 96303 | 40000 | 完成部分工程 | 渭南沐光澄隆新能源有限公司 | 澄城县政府
21 | 潼关县国能潼关新能源共享储能项目 | 该项目总占地24亩。新建化学储能电站1座，设置电池系统、储能变流系统、通讯监控系统，铺设配送电网3000米；配套建设厂区道路、给排水、绿化亮化等基础设施。 | 2024— 2024 | 20000 | 20000 | 完成部分工程 | 潼关国能新能源有限公司 | 潼关县政府
22 | 渭南市国网现代能源项目 | 包含蒲白750kV输变电工程：2024-2025年建设,新建750变电站一座，新建架空线路约176000米。陕北至关中第三通道750kV输变电工程：2024-2025年建设,途径蒲城县、澄城县、大荔县、白水县、华州区、临渭区，架空约2×152000米。陕北-安徽±800kV特高压直流输电工程：2024-2025年建设，起于延安洛川县与渭南白水县交界，止于渭南华阴和商洛洛南交界。途径白水县、澄城县、蒲城县，大荔县、华州区、华阴市，架空线路长约146900米。国网渭南供电公司2024年电网新建主网工程：2024-2026年建设,包含西延高铁渭南段330千伏供电工程等7项工程。国网渭南供电公司10千伏新建配网工程：2024-2024年建设,新建10千伏配网工程若干项。 | 2024— 2026 | 636133 | 109830 | 完成部分工程 | 国网陕西省电力有限公司 | 国网陕西省电力有限公司渭南供电公司
23 | 蒲城县气化乡镇建设项目 | 该项目由蒲城民东新能源有限公司投资建设，项目建设内容为：在各乡镇建设天然气管网，提高城乡气化率。 | 2024— 2025 | 12000 | 6250 | 完成尧山镇、桥陵镇、兴镇等6个镇区管道敷设工作 | 蒲城县住房和城乡建设局 | 蒲城县政府
五、基础设施项目32个
1 | 渭南市中心城区安居工程配套项目 | 拟建设渭南市中心城区安居工程周边范围内四条配套设施道路，全长约3680米。主要建设内容包含给水、雨水、污水、再生水、燃气、供热、电力管道及道路等工程。 | 2024— 2027 | 56500 | 4500 | 部分建成投用 | 渭南市城市投资集团有限公司 | 渭南市城市投资集团有限公司
2 | 渭南中心城区杜化路排水主干管建设工程 | 杜化路主干管南起乐天大街，北至仓程路雨水泵站，全长3486米，规划新建雨水主干管，其中乐天大街至渭河大街段规划雨水箱涵B×H=2×2000×2000毫米，长度约1051米；渭河大街至仓程路雨水泵站规划雨水箱涵B×H=2×3000×2000毫米，长度约2435米。 | 2024— 2025 | 16116 | 5000 | 完成乐天大街至渭河大街段规划雨水箱涵建设。 | 渭南市住房和城乡建设局 | 渭南市住房和城乡建设局
3 | 渭南市临渭区人和片区排水改造泵站提升工程项目 | 项目共涉及城北街、林机路、泰宁街、象山路以及北门街5条道路。主要建设内容包括：改造DN500毫米～DN2400毫米雨水管道共计6068米（含预埋管），并设置检查井、雨水口等附属设施；人和片区排污管理站更换现状排水泵3台。 | 2024— 2024 | 5620 | 5620 | 建成投用 | 临渭区住建局 | 临渭区政府
4 | 渭南市临渭区箭峪水库灌区续建配套与节水改造项目 | 项目位于临渭区桥南镇。（1）新建输配水管道11条总长29350米，新建干支管沿线建筑物738座，管线标志桩592个，界桩1196个。（2）新建信息化建设1项。灌区信息中心建设1项，采集监控体系补充完善1项，通信系统补充完善1项，硬件平台扩展建设1项，灌区应用系统完善升级1项。 | 2024— 2025 | 5915 | 4732 | 部分建成投用 | 临渭区水务局 | 临渭区政府
5 | 陕西省渭南市秦岭北麓（东部）森林火灾高风险区综合治理工程建设项目 | 新建森林远程防火监测系统，升级改造防火调度指挥中心，建立森林防火监测感知系统、高风险区综合管控平台，购置相关设备及防火设备设施等。 | 2024— 2024 | 2633 | 2633 | 建成森林远程防火监测等系统 | 渭南市林业局 | 渭南市林业局
6 | 大荔县经济技术开发区消防站建设项目 | 新建业务用房一栋，建筑面积4200平方米（一层为10个消防车库及执勤室），业务辅助用房一栋，建筑面积800平方米，辅助用房一栋，建筑面积680平方米，训练塔10层，建筑面积1000平方米，配套建设室外训练场、给排水、供电、通风采暖及通信等辅助工程。 | 2024— 2024 | 4718 | 4718 | 建成投用 | 大荔县产业投资有限公司 | 大荔县政府
7 | 渭南经开区纬一路、纬二路西延伸段建设项目 | 纬一路道路西起天阳大道，东至现状纬一路东段，道路红线宽度为32米，占地 71.13亩，全长1482.582米；纬二路西起天阳大道，东至现状纬二路西延伸东段，设计全长800米。规划道路红线宽度为40米，配套建设雨污管网、绿化、亮化等辅助工程。 | 2024— 2024 | 8402 | 8402 | 建成投用 | 渭南经开区新材料产业聚集区管理办 | 渭南经开区管委会
8 | 蒲城县韩河灌区续建配套与节水改造项目 | 新建韩河灌区八、九级泵站，配套相应的机电设施。灌溉渠道工程，新修渠道D100干渠5660000米，配套渠系建筑物7座。衬砌支渠D60渠道26200米,配套渠系建筑物238座。衬砌斗渠D40渠道23500米，配套渠系建筑物220座。 | 2024— 2024 | 4500 | 4500 | 建成投用 | 蒲城县水务局 | 蒲城县政府
9 | 蒲城县韩河灌区水源调蓄工程 | 新建小型水库一座，设计库容67万立方米，修复干支渠道9000米，完成水库配套设施。 | 2024— 2025 | 24629 | 10000 | 完成部分工程 | 蒲城县水务局 | 蒲城县政府
10 | 华州区2024年大中型水库移民后期扶持项目 | 新打机井及配套设施，修建水泥混凝土路面、排水渠、路灯、苗木等配套设施。 | 2024— 2024 | 2000 | 2000 | 建成投用 | 华州区水务局 | 华州区政府
11 | 蒲城县重要支流河道治理工程 | 工程主要建设为堤防和护岸，新建护岸3500米，堤防加固2000米及其配套设施。 | 2024— 2024 | 3500 | 3500 | 建成投用 | 蒲城县水务局 | 蒲城县政府
12 | 蒲城县道路及设施提升改造建设项目 | 1.建设漫泉路道路尧山街至东风街全长1000米；2.延安街道路漫泉路至东环路全长3000米；3.红旗街道路漫泉路至东环路全长3000米；4.朝阳街道路漫泉路至东环路全长3000米；5.重泉路道路全长3000米路面铺设、道缘石、人行道花砖、绿化等。 | 2024— 2025 | 62800 | 20000 | 部分建成投用 | 蒲城县城市管理执法局 | 蒲城县政府
13 | 蒲城县现代家居产业园项目 | 项目总占地500亩，总建筑面积21万平方米，建设厂房90栋，建筑面积18万平方米以及道路、停车场、供排水、电力、通讯等基础设施。 | 2024— 2025 | 60946 | 10000 | 建设完成标准厂房和展厅各一栋及部分基础设施 | 蒲城县投发公司 | 蒲城县政府
14 | 大荔县2024年城乡道路及基础设施提升改造项目 | 建设汉村至范家公路、汉村至段家镇育红公路、同州生态新区市政道路、2023年农村人居环境治理等项目。 | 2024— 2025 | 20817 | 20270 | 建成汉村至范家公路、汉村至段家镇育红公路、2023年农村人居环境治理等项目；完成同州生态新区市政道路工程及绿化工程 | 大荔县交通运输局、住建设局、同州生态新区发展中心、产业投资有限公司 | 大荔县政府
15 | 蒲城县农村公路建设项目 | 项目主要包含建制村通双车道、联网工程、自然村通组路、安防工程等四大类，分布于全县16个镇办，路线起终点均与其他通村道路或等级县乡公路连接，全长85400米。 | 2024— 2024 | 6530 | 6530 | 建成投用 | 蒲城县交通运输局 | 蒲城县政府
16 | 蒲城县龙池镇晋城至富平县张桥公路改建工程 | 该项目位于龙池镇、党睦镇、荆姚镇，全线总长39330米，三级公路技术标准，设计时速30000米/小时，路基宽度7.5米，沥青混凝土路面。 | 2024— 2024 | 11400 | 11400 | 建成投用 | 蒲城县交通运输局 | 蒲城县政府
17 | 蒲城县农村公路水毁修复工程 | 建设长43800米的水毁修复工程。 | 2024— 2024 | 7966 | 7966 | 建成投用 | 蒲城县交通运输局 | 蒲城县政府
18 | 蒲城县2024年移民后期扶持项目 | 项目区村道、渠道提升改造，安装太阳能路灯，新建大棚等。 | 2024— 2024 | 6000 | 6000 | 建成投用 | 蒲城县水务局 | 蒲城县政府
19 | 华州区工业园区基础配套设施提升项目 | 新建工业园区消防站及应急指挥中心业务及附属用房、训练塔，并配备消、气防车辆及器材等。 | 2024— 2025 | 11400 | 6300 | 部分建成投用 | 华州区工业园区管委会 | 华州区政府
20 | 蒲城县中水调节蓄水池建设项目 | 建设6万方的中水调节池，配套完成硬化铺装、绿化等基础设施。 | 2024— 2024 | 3200 | 3200 | 建成投用 | 蒲城县住房和城乡建设局 | 蒲城县政府
21 | 蒲城县108国道石羊坡段灾害治理工程 | 按照一级公路标准建设，设计速度60000米/小时，路基宽度25.5米，沥青路面，改线长度910米。 | 2024— 2024 | 9800 | 9800 | 建成投用 | 蒲城县交通运输局 | 蒲城县政府
22 | 潼关县独立工矿区项目 | 该项目主要对沿山老破旧矿区基础设施进行改造，包括给排水官网铺设、道路等设施进行提升改造。 | 2024— 2024 | 3000 | 3000 | 建成投用 | 潼关县发改局 | 潼关县政府
23 | 蒲城县引水惠蒲供水工程建设项目 | 新建泵站一座，水泵3台，总装机2400KW；新建净水厂一座，设计水平年处理能力5万立方米/天，规划水平年处理能力10万立方米/天，水厂内包含二级泵站，水泵3台，总装机840KW；铺设供水管道27970米。 | 2024— 2025 | 24819 | 12000 | 部分建成投用 | 蒲城县水务局 | 蒲城县政府
24 | G108蒲城兴镇至富平县城公路（富平段） | 路线全长28000米，全线采用一级公路技术标准，设计速度80000米/小时，路基宽度25.5米.建设内容包括路基、路面、桥涵、排水及交通工程等。 | 2024— 2025 | 79620 | 20000 | 8月底完成征地拆迁工作；12月底完成路基工程、桥涵构造物工程 | 富平县交通局 | 富平县政府
25 | 富平县Y309尖角至淡村公路工程 | 主线起点位于富平县城关街道办尖角村接X318，向西经周家村、北教场、下王村、新升村、东育英村，终点位于淡村镇接G210，主线全长10150米；项目支线起点接主线K9+670，向北经仁和村，终点接X238，支线全长1528米。路线全长11678米。 | 2024— 2024 | 3586 | 3586 | 3月底开工建设； 7月底完成项目主体工程； 9月底建成通车 | 富平县交通局 | 富平县政府
26 | 富平县梅家坪至觅子公路改建工程 | 路线全长10192米，四级公路技术标准，设计速度20000米/小时，路基宽度6.5米。其中K0+000-K0+852.382段采用二级公路技术标准，设计速度40000米/小时。 | 2024— 2024 | 3265 | 3265 | 3月底开工建设； 7月底完成项目主体工程；9月底建成通车 | 富平县交通局 | 富平县政府
27 | 富平县怀德大街南侧规划路（频阳大道－富昌大道）市政道路工程 | 工程起点位于频阳大道，向东延伸至富昌大道，道路全长约1083米，红线宽度30米。建设内容包括道路工程、给排水工程、绿化工程以及照明工程等其他附属工程。 | 2024— 2024 | 4680 | 4680 | 建成投用 | 富平县住建局 | 富平县政府
28 | 富平县荆山塬片区周边配套市政道路工程 | 工程分3部分进行实施，道路全长约2085米，其中规划环路起点位于富昌路南延，向东延伸至规划二路，道路全长约1447米，红线宽度24米，规划五路南起规划环路北段，北至规划四路，道路长约316米，规划六路南起规划环路北段，北至富昌路南延，道路长度约322米，建设内容包括道路工程。 | 2024— 2025 | 7707 | 4000 | 部分建成投用 | 富平县住建局 | 富平县政府
29 | 富平县石川河堤防加固工程 | 1、基础加固段堤防加固工程，共9段总长度16940米，其中左岸堤防6段总长度7800米，右岸堤防共3段总长度9140米。 2、顶冲修复段堤防加固工程，共8段，总长度3550米，其中左岸堤防5段总长度2380米，右岸堤防3段总长度1170米。 3、堤顶道路恢复，对损毁的堤顶路进行恢复，路面与现状防汛路保持一致，宽度3米，采用厚20厘米泥结碎石铺筑，总长度3550米。 | 2024— 2025 | 12008 | 9600 | 3月底开工； 12月底完成主体工程 | 富平县水务局 | 富平县政府
30 | 渭南市东雷抽黄现代化灌区提升工程 | 1.实施东雷抽黄灌区的黄河小北干流太里防护堤改造工程，实施南西干渠、新民干渠安全防护工程，实施西王庄七级泵站更新改造工程； 2.实施东雷二期抽黄灌区塬上总干渠桩号5+800-6+220等渠段节水改造工程。 | 2024— 2025 | 20346 | 15000 | 对东雷抽黄罐区和二期进行改造 | 渭南市水务局 | 渭南市水务局
31 | 渭南市湭河水库除险加固工程 | 实施大坝加固、右坝肩防渗加固，对溢洪道、东西放水设施、排沙设施、监测设施和管理站进行改造，重建水文自动测报系统。 | 2024— 2026 | 16650 | 10000 | 完成初步设计报告批复工作，开工建设。 | 渭南市水务局 | 渭南市水务局
32 | 渭南市洛惠渠龙首坝水库工程 | 新建小型水库一座，主要建设内容：改造原溢流坝，增设7孔16米挡水闸，对左右底孔及进水闸进行加固改造，增加上游护岸工程等。 | 2024— 2026 | 35205 | 5000 | 开工建设，按照施工进度完成建设内容。 | 渭南市水务局 | 渭南市水务局
六、文化旅游和现代服务业项目9个
1 | 渭南市临渭区美好生活示范区适老化保健饮品及烧伤药品生产线项目 | 项目位于美好生活示范区建园二街北侧，主要建设“筑青生命活素”固体饮料生产线及“西岳山花油喷雾剂”生产线，主要分为生产区、仓储区、办公辅助区三部分。 | 2024— 2025 | 12000 | 10000 | 完成部分工程 | 陕西筑青健康生物医药科技有限公司 | 临渭区政府
2 | 渭南市临渭区东七体检医院有限公司体检中心医疗设备购置项目 | 项目位于仓城路北段绿荫苑小区（北区）东门，主要购置体检中心设备：PET-CT、1.5T磁共振成像系统、医疗车2台、磁控胶囊胃镜系统、超声诊断系统、眼底照相机、液晶视力表、电子血压计、身高体重测量仪、DR、骨密度、牙椅、妇科床、医疗检查床等医疗设备。 | 2024— 2024 | 3000 | 3000 | 建成投用 | 渭南东七体检医院有限公司 | 临渭区政府
3 | 渭南市洽川风景名胜区处女泉景区（4A）旅游设施提升项目 | 本项目以洽川风景名胜区处女泉景区原有设施设备为基础，围绕景区智慧化建设、景区配套基础设施提升及开放服务设施建设等，工程设计范围占地面积约587060平方米。 | 2024— 2025 | 13864 | 2000 | 完成部分工程 | 渭南市城市投资集团有限公司 | 渭南市城市投资集团有限公司
4 | 华州区省粮农华州储备库有限公司浅圆仓建设项目 | 新建1组浅圆仓，共10座，单仓仓容4800吨，总仓容4.8万吨。 | 2024— 2025 | 9485 | 8000 | 完成部分工程 | 陕西粮农华州储备库有限公司 | 华州区政府
5 | 白水县林皋湖实训基地建设项目（康养） | 占地146亩，规划建筑54栋，主要建设西坡、大乐之野、飞茑集三大品牌民宿、四星级康养度假酒店、公共服务配套、外围乡野活动板块及入口麦田景观、山谷游步道等。 | 2024— 2025 | 25000 | 14000 | 完成部分工程 | 陕投关中新能源有限公司 | 白水县政府
6 | 白水县仓颉庙景区基础配套设施提升改造项目 | 建设道路3400米，消防等配套基础设施。 | 2024— 2025 | 8000 | 5000 | 完成部分工程 | 白水县文化和旅游局 | 白水县政府
7 | 渭南高新区煤层气开发利用有限公司澄合分公司（地热能公司）总部搬迁 | 购置矿用设备、装修2000平方米办公楼及住宿、餐厅等辅助设施。 | 2024— 2024 | 10000 | 10000 | 建成投用 | 陕西省煤层气开发利用有限公司澄合分公司 | 渭南高新区管委会
8 | 白水县高新国际酒店建设项目 | 建设15000平方米商用五星级酒店、防控地下车库及相关配套设施。 | 2024— 2025 | 20000 | 15000 | 完成部分工程 | 西固新兴煤业公司 | 白水县政府
9 | 渭南市临渭区沋河五星级酒店项目 | 项目位于仁和公园西侧，城北街北侧，规划占地约49.3亩，总投资约70600万元，主要建设五星级酒店一座及配套停车场、人防工程、室外景观、供排水道路等设施。 | 2024— 2026 | 70600 | 30000 | 完成部分工程 | 临渭区老城公司 | 临渭区政府
七、社会民生项目25个
1 | 渭南市全民健身中心 | 项目位于渭南高新区，乐天大街西段以南，胜利大街西段以北，渭清公园以西，名门胜地小区以东。总占地面积约108亩，总建筑面积62000平方米。主要建设综合训练馆及市青少年体育训练中心，同时完成室外综合管线、道路及场地硬化、出入口、照明、生态停车位、充电桩、消防、监控、标识、环卫等室外配套工程以及2座过街天桥等其他工程。 | 2024— 2025 | 77002 | 20000 | 完成部分工程 | 渭南市体育局 | 渭南市体育局
2 | 蒲城县养老服务设施建设及提升改造项目 | 主要建设老年养护院17座，其中新建13座，改造4座，共设置养老床位1380张，总建筑面积37260平方米，包含养护楼工程、配套基础设施、设备工程三部分。 | 2024— 2025 | 18000 | 8000 | 建成永丰镇、尧山镇等6个区域性重点养老院，384张床位及配套设施 | 蒲城县民政局 | 蒲城县政府
3 | 蒲城县第十三小学建设项目 | 规划占地44亩，新建校舍9800平方米。并完善相关附属设施建设。设24个教学班，容纳学生1120人。 | 2024— 2024 | 4000 | 4000 | 建成投用 | 蒲城县教育局 | 蒲城县政府
4 | 渭南市临渭区畜禽粪污资源化利用整区推进项目 | 项目位于临渭区渭北及南塬11个镇办，针对32家规模化养殖企业建设粪污收集、处理设施及粪污处理、运输、还田利用设备，针对渭南生乐有限责任公司（有机肥加工厂）建设成品库房、加工及成品间；依托渭南同立畅富畜牧业有限公司建设1处粪污处理中心。 | 2024— 2024 | 6075 | 6075 | 建成投用 | 临渭区畜牧发展中心 | 临渭区政府
5 | 大荔县加强高考综合改革基础保障条件提升工程 | 新建校舍5848平方米，室外硬化8000平方米，给排水380米，化粪池30方，需新建智慧校园系统4套、各类部室27个，需购置和装备各类部室器材43套、图书10万册。 | 2024— 2024 | 6600 | 6600 | 建成投用 | 大荔县教育局 | 大荔县政府
6 | 大荔县妇幼保健院整体迁建项目 | 占地150亩，总建筑面积11.6万平方米。主要建设内容：新建门诊大楼（含儿童发热门诊）、急诊大楼、住院楼、医技大楼、月子中心、职工周转宿舍、培训中心及职工餐厅楼；建设医学隔离、医疗废水及废弃物处理设施等专项辅助设施，配套建设给排水、道路、绿化、暖通、消防等辅助及公用工程。 | 2024— 2026 | 63000 | 5000 | 建设门诊大楼主体工程 | 大荔县妇幼保健院 | 大荔县政府
7 | 大荔县医院外科综合楼项目 | 占地1550平方米，建设内容包括：新建外科综合楼一幢，建筑面积23500平方米，地上12层，地下1层。配备外科常规诊疗设备以及开展外科疾病诊治等所需的专项诊疗设备，配套建设给排水、供配电、暖通、消防、通讯、道路等配套及公共工程。 | 2024— 2025 | 21060 | 10000 | 完成外科综合楼主体工程 | 大荔县医院 | 大荔县政府
8 | 合阳县九龙小学建设项目 | 该项目占地72亩，拟设置44个教学班，可提供学位1980个。该项目总建筑面积约21100平方米，其中：地上面积约18700平方米，包括：食堂及风雨操场约5100平方米，教学楼约7300平方米，综合办公楼及部室约6000平方米，配套其他建筑设施。 | 2024— 2025 | 14000 | 10000 | 年内主体封顶 | 合阳县教育局 | 合阳县政府
9 | 白水县城关幼儿园建设项目 | 占地14亩，新建保教楼两栋、门房、人防工程、围墙、硬化、绿化及相关配套设施等。 | 2024— 2024 | 6300 | 5000 | 建成投用 | 白水县教育局 | 白水县政府
10 | 蒲城县精神病医院建设项目 | 总建筑面积13240平方米，新建1栋地上5层门诊住院楼11121.6平方米，1栋地上2层医疗附属楼2118.4平方米。 | 2024— 2025 | 9894 | 4000 | 完成部分工程 | 蒲城县卫生和健康局 | 蒲城县政府
11 | 蒲城县消防救援站建设项目 | 占地15亩，总建筑面积5974平方米；新建综合楼一栋，训练塔一座，室外训练场等。 | 2024 | 3490 | 3490 | 建成投用 | 蒲城县消防大队 | 蒲城县政府
12 | 蒲城县2024年度中小学幼儿园提升改造建设项目 | 维修改造中小学幼儿园10所，维修改造校舍19000平方米，软化操场43000平方米，并完善相关附属设施建设。 | 2024— 2024 | 3800 | 3800 | 建成投用 | 蒲城县教育局 | 蒲城县政府
13 | 大荔县数字城市智能感知体项目 | 该项目计划分两期完成建设。一期通过新建杆位或利现有灯杆，以高位视频方案为主体，建设大荔县智慧停车系统，二期补充一期未完成智能感知系统建设，通过高位视频覆盖县城所有路侧、路内泊位，并进行路内停车场智能充电桩及分布式光伏电站等绿色能源建设，打造绿色低碳城市 | 2024— 2025 | 17883 | 4883 | 一期建成 | 大荔县城市管理服务有限责任公司 | 大荔县政府
14 | 渭南市临渭区下邽红林至信义街道午赵公路改建工程 | 项目起点位于下邽镇红林村（临蒲界），接孝冉路，路线终点位于信义街道午赵村，接G108于K1224+930处，建设里程20975米。 | 2024— 2025 | 4980 | 4000 | 完成部分工程 | 临渭区交通局 | 临渭区政府
15 | 白水县全民健身中心及体育场建设项目 | 建设运动健身区、服务功能区、标准田径场、足球场及相关配套设施。 | 2024— 2025 | 19000 | 10000 | 完成部分工程 | 白水县教育局 | 白水县政府
16 | 白水县职业中专产教融合改扩建项目 | 对职业中专产教融合改扩建及相关配套设施建设。 | 2024— 2025 | 9500 | 4700 | 完成部分工程 | 白水县教育局 | 白水县政府
17 | 渭南高新区学生素质教育中心 | 新建教学楼1栋，建筑面积为5000平方米，建成后新增24个教学班。 | 2024— 2024 | 3000 | 3000 | 建成投用 | 渭南高新区教育文体局 | 渭南高新区管委会
18 | 富平高新区大健康产业园市政道路项目 | 新修道路6条，全长6423米，道路红线宽度均为30米，采用沥青混凝土路面，城市次干路，设计速度为40000米/小时，配套建设给排水、电力、通信、照明、绿化及其他附属设施。 | 2024— 2026 | 27000 | 4000 | 完成部分工程 | 富平县高新区 | 富平县政府
19 | 富平县石川河畔幼儿园建设项目 | 总建筑面积8450平方米，新建一栋三层框架综合楼，配套围墙、室外地面硬化、游戏活动场地软化等附属工程。 | 2024— 2025 | 5842 | 3000 | 年底完成主体建设 | 富平县教育局 | 富平县政府
20 | 富平县2024老旧小区改造项目 | 工程包括药材公司小区、回民小区、房管所家属楼等27个老旧小区，涉及居民1992户，总建筑面积221000平方米，建设内容包括围墙修复、屋顶防水保温工程、外墙保温工程、道路硬化工程、雨污管网改造工程以及绿化工程等其他公共区域提升改造工程。 | 2024— 2025 | 7020 | 4000 | 建成投用 | 富平县住建局 | 富平县政府
21 | 潼关县室内体育馆建设项目 | 该项目总占地34亩，建筑面积1240平方米。新建室内体育馆一座，包含羽毛球场地、篮球场地、乒乓球场地等。配套建设管理服务间，给排水、绿化、电气、安防、通讯等相关设施，规划建设停车位120个。 | 2024— 2025 | 11300 | 5000 | 完成部分工程 | 潼关县文旅局 | 潼关县政府
22 | 潼关县基层政权建设项目 | 该项目主要建设廉政文化教育基地、执法办案中心；配套建设给排水、业务用房及附属设施。 | 2024— 2024 | 9143 | 8790 | 建成投用 | 潼关县公安局 | 潼关县政府
23 | 渭南市临渭区沋河（渭南老街）景区基础设施建设提升改造项目 | 项目位于老城街，项目提升改造渭南老街文化街区(主要融入临渭草编、朱王秧歌剧、东路碗碗腔、秦源影雕黑陶、渭南诗经文化等当地非物质文化)、沿河道路、沿河游览设施、水上栈道，配套游乐设施并对河道进行疏浚清理等;新建游客服务中心、建筑面积16000平方米，配套建设室外道路、广场、地下停车场及管网配套基础设施 | 2024— 2025 | 12500 | 10000 | 完成部分工程 | 临渭区文旅局 | 临渭区政府
24 | 富平县康馨养老综合体项目 | 项目占地17.5亩，建设内容包括养老养护楼、康复照料楼、智慧养老指挥中心、日间照料中心及相关配套设施 | 2024— 2025 | 4000 | 2000 | 10月底一号养老楼及附属用楼主体建成 | 富平县民政局 | 富平县政府
25 | 潼关县2024年地质灾害综防体系建设工程治理项目 | 该项目共计治理6个灾害点，其中黄土崩塌治理项目5个，滑坡治理项目1个。1.太要镇欧家城村二组黄土崩塌治理；2.城关街办马涧村二三组黄土崩塌治理；3.城关街办三河村二组东边黄土崩塌治理；4.秦东镇南刘村三组黄土崩塌治理；5.秦东镇苏家村一组滑坡治理；6.桐峪镇东官三四组黄土崩塌治理。 | 2024— 2024 | 2000 | 2000 | 建成投用 | 潼关县自然资源局 | 潼关县政府
八、新型城镇化项目29个
1 | 渭南市临渭区丰庆里项目 | 占地55亩，总建筑面积63111平方米，主要建设住宅、商业及配套设施。 | 2024— 2026 | 27645 | 18000 | 完成部分工程 | 临渭区双王街道丰荫社区居民委员会 | 临渭区政府
2 | 渭南市临渭区渭北饮水安全提升改造工程 | 水源地井站工程；供水工程；干支管工程：新建供水管网干支管近500000米；建设供水保障及智慧水务系统：建设水源地井站、加压泵站的计算机远程监控、监测、视频监控系统，提高管理水平。 | 2024— 2028 | 102600 | 12000 | 完成部分工程 | 临渭区水投公司 | 临渭区政府
3 | 渭南市临渭区沋西社区商住综合楼项目 | 项目位于宣化路与五马路十字东北角，占地约32亩，总建筑面积75000平方米，主要建设4栋商住楼。 | 2024— 2025 | 23600 | 13000 | 完成部分工程 | 渭南市中天房地产开发有限责任公司 | 临渭区政府
4 | 渭南市临渭区上上国风·森林里项目 | 项目位于六泉路与西华街十字西北角，项目占地111亩，总建筑面积244405平方米，主要建设住宅、商业及配套、幼儿园、公厕及地下。 | 2024— 2026 | 160000 | 22000 | 完成部分工程 | 渭南上林苑上房地产开发有限公司 | 临渭区政府
5 | 渭南市临渭区恒基商业中心楼顶停车场及商业项目 | 项目位于西岳路与东风大街十字东北角，拟建单层建筑面积约5000平方米，由局部三层扩建至五层，层高7.8米，140个停车位。 | 2024— 2024 | 3000 | 3000 | 建成投用 | 西安恒基投资有限责任公司 | 临渭区政府
6 | 渭南市临渭区东风电影院（联谊小区）北区项目 | 项目位于南塘，占地12.41亩，总建设面积62680平方米，建设内容为电影公司建筑面积2350平方米、剧场建筑面积3220平方米，商业建筑面积12350平方米、公寓建筑面积32120平方米。 | 2024— 2025 | 30000 | 15000 | 完成部分工程 | 渭南市摩天置业有限责任公司 | 临渭区政府
7 | 大荔县商住综合体建设项目 | 建设澳林·香语城二期、腾宇•雅舒鑫苑、都市雅苑北苑、京耀商铺、秦航商贸豪苑等商住综合体项目。 | 2024— 2025 | 129910 | 94910 | 建成投用 | 陕西澳林房地产开发有限公司等 | 大荔县政府
8 | 蒲城县山水江南建设项目 | 占地约190亩，建筑面积约400000平方米，产品为18层住宅楼28栋，其中地上18层，地下1层及其他建筑，附属建设供排水、供热、道路硬化、绿化等基础设施。 | 2024— 2026 | 20000 | 15000 | 完成部分工程 | 蒲城县成城房地产开发有限公司 | 蒲城县政府
9 | 蒲城县荣华建业江山汇建设项目 | 项目总用地面积38000平方米，总建筑面积104000平方米，包括12栋高层、1栋多层、1层地下室。 | 2024— 2025 | 55000 | 30000 | 完成部分工程 | 蒲城荣健置业有限公司 | 蒲城县政府
10 | 蒲城县石羊香街建设项目 | 该项目用地面积约22000平方米，总建筑面积34000平方米。 | 2024— 2025 | 60000 | 30000 | 完成部分工程 | 蒲城汇邦地产有限责任公司 | 蒲城县政府
11 | 渭南高新区污水处理厂、再生水厂新建配套设施 | 新建配套污水管网14600米，雨水管网12300米。 | 2024— 2027 | 23842 | 3000 | 5公里污水管网建成 | 渭南高新威楠房屋租赁开发有限责任公司 | 渭南高新区管委会
12 | 渭南高新区中创九号 | 建设总建筑面积为24118平方米的商住小区，共23栋建筑，其中16栋为商业，7栋为住宅。 | 2024— 2027 | 300000 | 45000 | 2栋商业主体封顶 | 渭南中创发展置地有限公司 | 渭南高新区管委会
13 | 富平县房地产新建项目 | 荆山居（一期），项目占地158亩，计划建设105栋楼；御府华城，项目占地50亩，计划建设10栋楼；锦绣东方住宅项目，项目占地66609平方米，总建筑面积166522.5平方米。 | 2024— 2026 | 148000 | 18045 | 完成部分工程 | 各企业 | 富平县政府
14 | 渭南市临渭区老旧小区海绵城市建设项目 | 对建行家属院、陕铁院家属院、西岳小区等10个小区，泰安家园、市建委家属院、海兴都市花园等6个小区建设雨水花园、植草沟、透水铺装、溢流雨水口、雨水储水罐等海绵要素。 | 2024— 2024 | 8381 | 8381 | 建成投用 | 临渭区物业办 | 临渭区政府
15 | 大荔县两宜镇生活污水处理厂及管网建设项目 | 建设污水处理厂两个，日处理1650立方米/天，总建筑面积约1800平方米，主要建设格栅池、厌氧池、缺氧池、缓冲池、消毒池等污水处理设施及办公附属设施，购置并安装标准化污水处理设备。 | 2024— 2024 | 3100 | 3100 | 建成投用 | 大荔县两宜镇人民政府 | 大荔县政府
16 | 白水县城区排水综合利用建设项目 | 对城区排水管网进行升级改造（人民路二期）。 | 2024— 2025 | 22000 | 12000 | 完成部分工程 | 白水县住建局 | 白水县政府
17 | 白水县城区街道排水防涝管网工程改造项目 | 改造排水管20900米、雨水检查井585座，雨水口735座；新建城北片区雨水管道1320米，雨水检查井35座，雨水口64座。 | 2024— 2025 | 9900 | 6000 | 完成部分工程 | 白水县住建局 | 白水县政府
18 | 潼关县污水处理站及配套管网工程 | 该项目主要建设镇级、村级综合池（格栅渠、调节池、污泥池及消毒池），计量井，A³/O+米BBR一体化设备、生产用房(包括配电间、加药间、设备间、值班室)等设施；配套铺设污水管网。 | 2024— 2025 | 9224 | 5010 | 完成部分工程 | 水务集团潼关县污水处理有限公司 | 潼关县政府
19 | 潼关县净水厂及配套管网分压供水项目 | 该项目总占地10亩。新建净水厂1座，供水规模为每3吨25000米；输水泵站2座，设计总流量每3秒1.456米；输水管道17300米。 | 2024— 2025 | 22500 | 7000 | 完成部分工程 | 潼关县水务局 | 潼关县政府
20 | 潼关县城区排水防涝等老化更新改造项目 | 该项目主要铺设四知街、北环路、尚德路排水管网及出口。1.新建四知街东排水通道2342米；2.新建北环路排涝通道700米；3.新建尚德路北段排水管网5000米。 | 2024— 2024 | 11594 | 11594 | 建成投用 | 潼关县住建局 | 潼关县政府
21 | 富平县2024富平城区排水设施改造项目 | 工程分2部分进行实施，对莲湖大街、频阳大道、富兴路、南韩大街、频阳大道、富民路、顺阳等8条市政道路排水设施进行改造，共计新建雨水管道6001米，新建污水管道2848米，建设内容包含排水工程、道路工程、交通工程及其它附属工程。 | 2024— 2025 | 13000 | 5000 | 完成部分工程 | 富平县住建局 | 富平县政府
22 | 渭南高新区（南区）老旧供水管网改造 | 完成60个居住小区供水管网及水表改造，完成68套二次供水设备改造。 | 2024— 2026 | 11700 | 4680 | 完成20个居住小区供水管网及水表改造，完成30套二次供水设备改造 | 渭南高新水务投资发展有限公司 | 渭南高新区管委会
23 | 华州区大明镇集中供水改造提升工程 | 对现状水厂进行扩建，硬化525平方米，新增水厂信息化及监控系统各1套。改造干管2条，长14400米，改造、延伸支管6条，新建检修排气阀井41座，分水阀井18座，减压阀井5座，安装电磁流量计18个，镇墩124个，过路套管912米。 | 2024— 2024 | 3121 | 3121 | 建成投用 | 华州区水务局 | 华州区政府
24 | 华州区潘陈东罗排污渠管径扩容项目 | 铺设雨水管道、污水管道、检查井及路面恢复等 | 2024— 2024 | 5050 | 5050 | 建成投用 | 华州区住建局 | 华州区政府
25 | 城乡供水一体化（下庙片区）项目 | 新建输配水管线、加压泵站等设施，将华州地表水厂的优质水源供至下庙镇。 | 2024 — 2025 | 8462 | 3000 | 部分工程 | 华州区水务局 | 华州区政府
26 | 潼关县秦东镇智慧停车场项目 | 该项目总占地81亩。新建停车场一座，规划停车位1222个，配备370个充电桩；配套完善电气、给排水、智慧停车场云平台及充电桩设备。 | 2024— 2024 | 8000 | 4500 | 建成投用 | 潼关县秦东镇 | 潼关县政府
27 | 潼关县城市更新改造项目 | 该项目主要包含3个方面更新改造。1.金城大道西侧人行道进行路面硬化、绿化、给水管网、亮化、景观小品等其它配套设施；2.电影院计划新建停车位50个，新增汽车充电桩15个；市场监督管理局后院计划新建停车位100个，新增汽车充电桩30个；原城区中队土地计划升级改停车位40个，新增汽车充电桩12个配套进行道路硬化、绿化、亮化、消防强、弱电电等建设内容及相关设备的采购安装；3.实施黄金首饰街提升改造，包括一、二、三街和沿和平路立面统一进行改造，路面及人行道铺装，新增配套休闲服务设施，提升首饰街商业品位，完善城市服务功能。 | 2024— 2026 | 50000 | 15000 | 完成部分工程 | 潼关县住建局 | 潼关县政府
28 | 潼关县森林城市建设项目 | 该项目主要对县域内生态环境进行绿化提升。主要包含：1.北赤路陕豫界至黄河大桥段两侧道路防护林修复，补植常绿树种；十里铺村南侧西至凹里村段黄土台塬区，防护林进行补栽修复，总建设面积2297.87亩；2.建设人工造林12000亩，森林抚育23700亩，森林乡村4个，节点1个；3.对4个村庄人居环境整治及乡村绿化美化；4.三化一片林森林乡村建设，建设面积3万亩；5.修复黄河湿地保护650亩。 | 2024— 2025 | 5452 | 5452 | 完成部分工程 | 潼关县林业局 自然资源局 | 潼关县政府
29 | 富平县城区停车场建设项目 | 项目计划建设停车场两处，包括便民服务大厅北侧停车场以及老南关停车场，项目占地约37亩，计划新增停车位365个，新增充电桩90个 | 2024— 2024 | 4600 | 4600 | 建成投用 | 富平县住建局 | 富平县政府
九、乡村振兴（现代农业）项目21个
1 | 白水县乡村振兴建设项目 | 对白水县7镇1办进行乡村基础设施建设，壮大村级集体经济，发展主导产业，实施人居环境提升等。 | 2024 | 15000 | 15000 | 建成投用 | 白水县 农业农村局 | 白水县政府
2 | 大荔县羌白镇农田引水智慧灌溉项目 | 建设泵站工程、输水工程、田间工程。新建135立方米前池1座，泵站1座，新建闸阀井16座、排气井3座、泄水井3座，新建成品阀井8180座,配套水表8180个,智慧水务基站4000个。 | 2024— 2024 | 13113 | 13113 | 建成投用 | 大荔县农业投资有限公司 | 大荔县政府
3 | 大荔县5万亩高标准农田建设项目 | 在羌白镇和下寨镇建设面积为2.5万亩高标农田，在许庄镇、双泉镇、两宜镇建设面积为1.5万亩高标农田，高效节水面积为2.4万亩。包括灌溉与排水工程、田间道路工程和农田输配电工程；农田地力提升工程；土壤培肥工程。 | 2024— 2024 | 7798 | 7798 | 建成 | 大荔县农业农村局 | 大荔县政府
4 | 大荔县耕地地力保护项目 | 在全县范围内实施耕地地力保护补贴，按照70元/亩标准补贴给有耕地承包权的种地农民，保护农民种粮积极性，使农民财产性收入有所提升。 | 2024— 2024 | 6400 | 6400 | 按照70元/亩标准补贴给有耕地承包权的种地农民 | 大荔县农业农村局 | 大荔县政府
5 | 大荔县桂柳牧业养殖基地建设项目 | 新建家禽年出栏35万羽养殖场，总建筑面积20万平方米（其中年出栏养殖种鸭20万羽、年出栏养殖种鹅15万羽），其中新建养殖栏舍19.2万平方米、新建办公生活区3000平方米、新建仓库5000平方米、配套设施及配电室等。 | 2024— 2024 | 10000 | 10000 | 建成投用 | 大荔桂柳牧业有限公司 | 大荔县政府
6 | 合阳县深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点项目（一期） | 拟建设试点灌区12.9万亩，其中：定国水库灌区1.65万亩，渭北高效节水灌区11.25万亩。共建设滴灌工程8.45万亩，喷灌工程1.0万亩，管灌工程3.45万亩，地力提升5.5万亩。 | 2024— 2025 | 29900 | 20000 | 完成建设试点灌区7.0万亩 | 合阳县水务局 | 合阳县政府
7 | 白水苹果标准化果园建设项目 | 对老园改造提升、新品种更新换代和相关配套设施。 | 2024— 2024 | 5000 | 5000 | 建成投用 | 白水县 农业农村局 | 白水县政府
8 | 华州区2024年高标准农田建设项目 | 新建1.5万亩高标准农田、0.5万亩高标准农田改造提升。 | 2024— 2024 | 2700 | 2700 | 建成投用 | 华州区农业农村局 | 华州区政府
9 | 华阴市高标准农田项目 | ①实施1万亩高标准农田建设项目；②实施1万亩高标准农田提升改造项目。 | 2024— 2024 | 3200 | 3200 | 建成投用 | 华阴市农业农村局 | 华阴市政府
10 | 蒲城县高标准农田建设项目 | 新建高标准农田6万亩。 | 2024— 2024 | 9000 | 9000 | 建成投用 | 蒲城县农业农村局 | 蒲城县政府
11 | 澄城县高标准农田建设项目 | 项目区建设田块整治169亩；新建农田机井9眼及管理房、农田输配电设备、输电线路配套；衬砌U型渠道28100米及渠系建筑物配套；新建1000立方米蓄水池1座、500立方米蓄水池5座、200立方米蓄水池7座、25立方米蓄水池1座；新建田间输水管道φ110PE管道66200米及管道建设物配套。 | 2024— 2024 | 6035 | 6035 | 建成投用 | 澄城县农业农村局 | 澄城县政府
12 | 澄城县城北片区排水防涝设施建设项目 | 新建及改造庄头路、兴教路共2条道路。主要建设内容:新建及改造d300毫米~d1200毫米钢筋混凝土管雨水管道共计10584米(含预埋管)，并设置检查井、雨水口等附属设施。 | 2024— 2025 | 4710 | 3768 | 完成部分工程 | 澄城县诚辉建设投资开发有限公司 | 澄城县政府
13 | 大荔县2024年乡村振兴建设项目 | 围绕大荔县“五大产业聚集区”，建设物流市场、冷链储藏、产业路硬化、衬砌渠道、低压线路改造等产业提升及基础设施配套项目。 | 2024— 2024 | 7000 | 7000 | 建成投用 | 大荔县乡村振兴局 | 大荔县政府
14 | 大荔县移民后扶项目 | 提升改造抽水站、排碱渠、巷道，新修渠道、砼道路、排水管网及附属。 | 2024— 2024 | 11600 | 11600 | 建成投用 | 大荔县水保移民中心 | 大荔县政府
15 | 华阴市移民后期扶持及蒲峪灌区节水改造工程 | ①移民后期扶持：库区和移民安置村安全饮水、农田水利、美丽家园、生产道路等建设；②蒲峪灌区节水改造工程：恢复改善灌溉面积1.5万亩。 | 2024— 2024 | 3977 | 3977 | 建成投用 | 华阴市水务局 | 华阴市政府
16 | 华阴市2024年村级基础设施及集体经济产业提升 | ①新建混凝土路面4.4万平方米，新建排水渠1500米；②新建村级集体经济产业新建钢构冷棚50亩、新建养殖大棚10座,购买烘干设备3套，新建农产品包装车间、冷库、仓储等。 | 2024 | 3500 | 3500 | 建成投用 | 华阴市乡村振兴局 | 华阴市政府
17 | 渭南高新区中央储备粮渭南高田直属库有限公司仓储项目（一期） | 建设浅圆仓20万吨及配套设施。 | 2024— 2026 | 53700 | 20000 | 完成部分浅圆仓及其配套设施建设 | 中央储备粮渭南高田直属库有限公司 | 渭南高新区管委会
18 | 富平县三鼎社区建设项目 | 拟建设182套150-300平方米2-3层的具有关中特色的住宅及其配套设施。 | 2024— 2025 | 18000 | 3000 | 6月底前动工; 12月底完成部分主体建设 | 富平县城关街道办 | 富平县政府
19 | 渭南市临渭区2024年度高标准农田建设项目 | 项目位于塬区6镇及下邽镇，建设高标准农田6万亩，其中新建5万亩，改造提升1万亩。 | 2024— 2024 | 13684 | 13684 | 建成投用 | 渭南市临渭区农业农村局 | 临渭区政府
20 | 白水县高标准农田建设项目 | 建设5万亩高标准农田。 | 2024— 2024 | 7000 | 7000 | 建成投用 | 白水县 农业农村局 | 白水县政府
21 | 渭南市临渭区新田现代农业发展有限公司育肥猪养殖场扩建项目 | 项目总占地43亩，总建筑面积29000平米，建设标准化养殖棚12栋，无菌化养殖设备12套，沼气池12座、料塔、车辆消毒池、化粪池、黑膜尿池、水窖、水电房、员工宿舍、物资棚等，同时完成道路硬化、绿化、给排水等配套辅助设施。 | 2024— 2024 | 4500 | 4500 | 建成投用 | 渭南新田现代农业发展有限公司 | 临渭区政府
十、生态环境治理和节能重点工程项目22个
1 | 世行贷款白水县城乡塑料垃圾减量项目 | 对白水县7镇1办、123个行政村建设16个社区垃圾一体化设施体系、城乡生活废弃物回收再利用体系、县域内垃圾填埋场的提升、城乡一体化信息系统等设施。 | 2024— 2025 | 23800 | 13000 | 完成部分工程 | 城市管理执法局 | 白水县政府
2 | 渭南经开区农田排水（碱）恢复保护工程 | 主要建设1.排水系统骨干工程：改造总干沟1条，长21135米；改造干沟3条，改造干沟3条，长25770米；2.田间排碱渠工程：改造排水支沟、分支沟27条，长91770米；3.排水系统交叉建筑物：干沟改造构筑物653座。 | 2024— 2027 | 45316 | 10000 | 完成部分干沟改造工程 | 陕西经开水利设施建设管理有限公司 | 渭南经开区管委会
3 | 2023年渭南市渭北地区固沟保塬综合治理和生态保护修复项目 | 人工造乔木林14.9万亩，封山育林7.8万亩，退化林修复4.7万亩。 | 2024— 2025 | 17245 | 13796 | 完成部分工程 | 渭南市林业局 | 渭南市林业局
4 | 华州区栗峪河流域历史遗留矿渣土壤污染防治项目 | 13处废弃矿硐封堵、弃渣综合治理、生态恢复。 | 2024— 2024 | 4200 | 4200 | 建成投用 | 华州区金堆镇政府 | 华州区政府
5 | 华州区赤水河水污染防治项目 | 人工湿地、生态沟渠、驳岸、生态涵养林等。 | 2024— 2024 | 3500 | 3500 | 建成投用 | 市生态环境局华州分局 | 华州区政府
6 | 华阴市南山支流综合治理 | ①瓮峪河五方管区至峪口堤防治理：堤防总长4075米；附属工程新建右岸堤顶道路2040米；②仙峪河连霍高速至王道村段堤防治理：新建提防工程3140米。 | 2024— 2024 | 5494 | 5494 | 建成投用 | 华阴市水务局 | 华阴市政府
7 | 富平农田排水（碱）项目 | 新建清淤改造干支沟38000米及各类配套建筑物。 | 2024 | 15000 | 15000 | 建成投用 | 富平县水务局 | 富平县政府
8 | 渭南市滨水东区海绵城市示范项目 | 对已建约10000米市政道路进行海绵城市系统专项改造提升。 | 2024— 2024 | 7000 | 7000 | 建成投用 | 渭南市城市投资集团有限公司 | 渭南市城市投资集团有限公司
9 | 华阴市垃圾处理设施建设 | ①厨余垃圾收运及处理：占地约10亩，建筑总面积约4410平方米，主要建设有研发综合楼、员工配餐间、原料库房、预处理车间、卸料大厅、好氧发酵区、污水处理区等附属设施。②生活垃圾分类设施建设：新建大型分拣处理中心总建筑面积4600平方米，配置2条分拣线，日处理可回收物50吨。同时建设14座城市生活垃圾分类驿站和35座小区垃圾分类驿站，配套建设小型社区垃圾分类储存室及大件垃圾临时堆放点，各类垃圾收运车辆5辆。 | 2024 | 7500 | 7500 | 建成投用 | 扬州地平线环保有限公司、北京北控物业管理有限责任公司 | 华阴市政府
10 | 大荔县农田排水（碱）恢复保护工程 | 改善洛惠灌区、朝邑内滩及交口抽渭灌区农田内涝，其中洛惠灌区干支沟清淤改造108420米，恢复填埋沟道33310米，改造及新建建筑物692座及信息化建设等。朝邑内滩干支沟清淤改造42910米，过村段治理11750米，改造及新建建筑物121座，改造排水泵站4座及信息化建设等。交口抽渭干支沟清淤改造14180米，恢复填埋沟道32520米，改造及新建建筑物180座及信息化建设等。 | 2024— 2029 | 200171 | 5124 | 完成农田排水（碱）中、西干沟恢复保护工程 | 大荔县水务局 | 大荔县政府
11 | 潼关县重点流域农业面源污染治理项目 | 建设内容包括畜禽粪污污染防治工程、水产养殖尾水治理工程、农膜回收再利用生产工程、秸秆综合利用工程、农田面源污染治理工程、农业面源污染治理惠农推广工程、污染监测体系建设工程、辅助工程等8大工程。 | 2024— 2025 | 10036 | 7536 | 完成部分工程 | 潼关县农业农村局 | 潼关县政府
12 | 渭南市临渭区中心城区南部沟道综合治理项目 | 项目位于临渭区站南办、向阳办、三张镇、阎村镇。建设谷坊13座、挡土堤13820米、田边埂20400米、清淤扩容14.5万立方米、新建公路桥1座。新建集洪池塘1座。铺设输水管道1730米，配套水情、水位监测及工程信息化及管理平台1套，防汛道路6270米，新建排洪渠长1640米，河道综合治理1200米。 | 2024— 2025 | 27686 | 8000 | 完成部分工程 | 临渭区水务局 | 临渭区政府
13 | 蒲城县排碱渠总干沟恢复改造工程 | 对总干沟18700米进行提升改造、过村段治理2000米，改造跨总干沟建筑物51座，其中改造桥梁24座、改造渡槽19座，改造总干沟箱涵2座，改造汇流口5处，改造总干沟入洛口1处。 | 2023— 2025 | 16800 | 10000 | 对总干沟11.2千米进行提升改造、过村段治理1.2千米、新建及改造建筑物30座 | 蒲城县水务局 | 蒲城县政府
14 | 渭南市临渭区南塬北坡改善人居环境项目 | 项目位于临渭区南塬塬头，东起沋河，西至红柿沟（临渭区高新区界），南起双创自行车道南端，北至连霍高速（含3号沟城区段及南湖公园），总面积13406亩。项目一是实施塬头绿廊（7900米）；二是实施沟道拦蓄设施（塬面东侧）；三是实施塬头的旱溪等的建设；四是实施107省道的拦水工作；五是建设生态停车场、林下。 | 2024— 2025 | 53000 | 6000 | 完成部分工程 | 临渭区林业局 | 临渭区政府
15 | 华州区二华干沟（城区段）水污染防治工程（一期）项目 | 对华州城区进行雨污分流系统进行改造。 | 2024— 2024 | 10024 | 5000 | 完成部分工程 | 华州区住建局 | 华州区政府
16 | 潼关县尾矿库区域生态环境综合治理项目 | 该项目主要对17座尾矿库进行综合治理及安全提升。包括尾矿库坝面护坡，垃圾清理，土地整理，尾矿库库区上层覆土厚土配肥、生态绿化、排水渠垃圾清理，土地整理，排水渠两侧建设挡土墙建设；改造排洪系统，增大泄洪能力，实现清污分流，全面提升尾矿库安全风险监测预警。 | 2024— 2024 | 15046 | 10000 | 建成投用 | 潼关县应急管理局 | 潼关县政府
17 | 华州区金钼采矿场及排土场淋溶水处理工程 | 新建一座5000平方米/天的低浓度淋溶水处理站，一座1000平方米/天的高浓度淋溶水处理站及采场、排土场废水收集输送设施和污泥填埋场等配套设施。 | 2024— 2024 | 8230 | 8230 | 建成投用 | 金堆城钼业股份有限公司 | 华州区政府
18 | 华阴市生态保护修复项目 | ①柳叶河西片区历史遗留废弃矿山生态保护修复治理面积27.77万平方米，地形地貌重塑，土壤重构，植被重建，配套设施；②2023年秦岭区域历史遗留矿山生态修复治理面积40.44万平方米，地质安全隐患防治的地貌重塑，土壤重构，植被重建，监测和管护；③渭河流域华阴段（柳叶河、白龙涧支流段）生态保护修复治理面积928万平方米，完成地形地貌重塑土壤重构，植被重建，配套设施等全部施工内容；④2024年农垦华阴农场土地综合整治，拟复垦整治土地256.92亩，实施后预计新增耕地231亩。 | 2024 | 2396 | 2396 | 建成投用 | 华阴市自然资源局 | 华阴市政府
19 | 华州区二华排水干沟系统支沟恢复改造工程（莲花寺片区） | 造6条支沟及5条分支沟，恢复支沟3条。 | 2024— 2024 | 2819 | 2819 | 建成投用 | 华州区水务局 | 华州区政府
20 | 华阴市林业质量提升及森林抚育 | ①林业质量提升：古树名木保护、林木良种培育、林草有害生物防治、公益林管护、低质低效园改造、林草湿地保护监测等；②森林抚育：完成2023至2024年森林抚育面积5万亩,森林质量精准提升0.5万亩。 | 2024— 2025 | 2782 | 2100 | 森林抚育面积4万亩,森林质量精准提升0.5万亩 | 华阴市林业局 | 华阴市政府
21 | 大荔县梁家电灌站灌区续建配套与节水改造项目 | 更新改造浮船泵站1座及其附属建筑物；改造渠道36390米,其中：改造干渠3条长6190米，改造支渠35条长30300米，改造、新建渠系建筑物318座，渠道两侧绿化12760米，灌区信息化系统1套。 | 2024— 2024 | 2647 | 2647 | 建成投用 | 大荔县水务局 | 大荔县政府
22 | 大荔县北洛河城南段水环境综合治理项目 | 对大荔县城区南部洛河范围内排水口进行清淤整治，其中东部排口，起点南关路排水出口、终点至洛河河床，全长1950米，修缮闸门，并对两侧护坡进行浆砌石砌护，长度1350米；西部排水口，起点洛河北坝，终点洛河河床，全长330米，修建闸门一座、排水箱涵18米,浆砌石砌护55米，并修筑梯型土渠及防护网等附属工程。 | 2024— 2024 | 2242 | 2242 | 建成投用 | 大荔县住建局 | 大荔县政府