## 重点项目计划表
渭南市2024年重点建设项目(续建)
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设年限 | 总投资 | 截止2023年底完成 投资额 |  | 2024年年度建设目标和任务 |  | 项目建设责任
[7 empty] | 计划投资额 | 主要形象进度 | 投资主体 | 责任单位
合计195个 |  |  |  | 12364989 | 5319014 |  | 3488941
一、创新能力提升和战略性新兴产业项目3个
1 | 富平县西飞民机研发中心项目一期 | 占地79亩，建筑面积约9万平方米，主要建设研发办公楼、综合试验楼、铁鸟试验楼、行政办公楼等4幢建筑单体及地下室等附属设施。 | 2022— 2024 | 84000 | 74000 | 部分工程 | 10000 | 6月底完成管网及部分室内装修施工；12月底完成室内装饰装修及各系统安装调试 | 富阎管委会 | 富平县政府
2 | 渭南市高产奶山羊数字化育种基地建设项目 | 包括自动饲喂羊舍、自动挤奶厅、现代化生物实验室、TMR中央厨房、智慧青草车间、专家服务站、培训中心、奶山羊大数据服务平台等，拟从国外引进高产萨能奶山羊（携带GEBV值）种羊1500只，项目占地规模200亩。 | 2023— 2024 | 18200 | 5000 | 部分工程 | 13200 | 建成投入使用 | 渭南市产业投资开发集团有限公司 | 渭南市产业投资开发集团有限公司
3 | 渭南市数字经济产业园（一期）建设 | 项目占地69.33亩，总建筑面积18.23万平方米。建设内容：智慧城市运营中心、企业总部中心、企业定制中心、综合服务中心及园区辅助工程和公用工程。 | 2021— 2025 | 108491 | 36484 | 完成智慧城市运营中心建设任务 | 10000 | 园区企业总部中心、企业定制中心、综合服务中心及相关配套工程等西侧部分建筑开工建设 | 渭南市产业投资开发集团有限公司 | 渭南市产业投资开发集团有限公司
二、先进制造业项目17个
1 | 华阴市玖犁科创（罗敷）创新基地（一期） | 占地约100亩，主要建设建设5栋单层高10米的标准化钢结构厂房，同时配备两层的钢结构辅楼。 | 2023— 2024 | 27000 | 3000 | 进行基础设施建设及部分主体建设 | 24000 | 完成厂房主体建设 | 陕西玖犁万合产业园发展有限公司 | 华阴市政府
2 | 韩城市西部智联数字工厂项目 | 主要建设充换电设备车间、三电车间、氢燃料电池发动机组装车间、新材料零部件厂房、专用车上装车间、综合调试车间、专用车装配车间、试制车间、物流配送中心等，配套建设研发办公楼、停车场等公辅设施。 | 2023— 2025 | 470000 | 10000 | 成品停车场一期已完成，停车场二期土方已完成开挖，正在进行项目围墙放线、基础土方开挖、灰土回填压实 | 100000 | 完成厂房及部门设备安装 | 陕西西部智联新能源产业集团有限公司 | 韩城市政府
3 | 渭南经开区风电装配“双碳”产业示范园项目 | 建设主机总装基地及叶片、储能基地。 | 2023— 2025 | 70000 | 21000 | 正在进行一期厂房建设 | 30000 | 主机总装基地及叶片、储能基地建成 | 陕西丰邑达有限公司 | 渭南经开区管委会
4 | 白水县海仪循环经济产业项目 | 占地80亩，建设生产车间、办公楼、生产线两条、小型污水处理厂一座及配套设施。 | 2023— 2024 | 13000 | 50 | 完成年度建设任务 | 5000 | 建成投入使用 | 陕西海仪环保科技有限公司 | 白水县政府
5 | 华阴市年产20万件环保节能机械加工生产线 | 占地40亩，建成一条年产20万件环保节能机械加工生产线。新建办公楼、员工宿舍、生产车间、配电室、中控室、仓库等；购置除尘、加工冲床、车床电器、机械等设备。 | 2023— 2024 | 5000 | 1500 | 完场基础设施建设 | 3500 | 新建厂房、购置设备等 | 陕西富欧腾建设工程有限公司 | 华阴市政府
6 | 渭南高新区渭河洁能封闭式钢结构智能化生产车间 | 占地54亩，新建3栋厂房及配套附属用房，建设智能化机加工产线。 | 2022— 2025 | 11956 | 4000 | 1栋厂房主体建成 | 5000 | 机加工产线投产 | 渭南高新区渭河洁能有限公司 | 渭南高新区管委会
7 | 渭南高新区中粮粮谷渭南新建90万吨/年小麦加工 | 建设制粉车间、工作塔、卸粮罩棚、粮仓、研发中心、倒班宿舍及辅助生产设施。 | 2023— 2025 | 125978 | 30000 | 主要单体主体施工 | 60000 | 完成制粉车间、工作塔、卸粮罩棚、粮仓、研发中心主体建设 | 中粮面业（陕西）有限公司 | 渭南高新区管委会
8 | 渭南高新区汽车核心零部件产业园A区 | 占地110亩，总建筑面积9万平方米，新建单层厂房3栋、多层厂房5栋及孵化中心大楼 | 2023— 2025 | 44518 | 2000 | 5栋厂房建成，综合楼主体框架封顶 | 24500 | 建成投用 | 陕西威楠高科实业有限责任公司 | 渭南高新区管委会
9 | 富平县云明航空装备制造项目 | 占地27亩，建筑面积约1.8万平方米，主要建设综合办公楼、航空产品零部件加工厂房、员工宿舍楼及生活服务设施。 | 2022— 2024 | 15000 | 10000 | 部分工程 | 5000 | 3月底完成厂房主体施工； 8月底完成办公楼主体施工； 10月底启动室外道路施工； 12月建成投用 | 富阎管委会 | 富平县政府
10 | 富平县汽车零部件轻量化制造项目 | 占地31亩，建筑面积约2.06万平方米，主要建设研发办公楼、汽车零部件加工厂房、行政办公楼等配套设施。 | 2022— 2024 | 14000 | 8500 | 部分工程 | 5500 | 3月底启动厂房及办公楼； 6月底完成主体施工； 9月底进行设备安装、调试； 12月底建成投用 | 富阎管委会 | 富平县政府
11 | 富平县三秦汽车配套产业园项目 | 占地26亩，建筑面积2.3万平方米，主要建设标准化厂房、办公楼、配套用房和仓储用房及其他配套设施。主要生产加工汽车螺母板、铰链螺母板、轴承卡、衬套、锥杆等产品。 | 2023— 2025 | 13668 | 2000 | 部分工程 | 4000 | 3月底完成基础施工； 6月底完成厂房钢结构施工； 9月底启动办公楼基础施工； 12月底办公楼主体结构施工 | 富阎管委会 | 富平县政府
12 | 富平县华中汽车再制造项目 | 占地约30亩，总建筑面积约1.2万平方米，其中，再制造项目主要建设废旧汽车回收拆解车间、汽车零部件回收再制造厂房及其他配套设施。 | 2023— 2025 | 8000 | 500 | 部分工程 | 3000 | 3月底完成厂房基础施工； 6月底完成厂房主体施工； 9月底启动办公楼基础施工； 12月底办公楼主体结构施工 | 富阎管委会 | 富平县政府
13 | 富平县银锚门窗加工基地建设项目 | 占地50亩，总建筑面积为3万平方米，主要建设金属门窗车间、铝合金门窗车间、幕墙车间、原材料库房、成品库房、办公楼、宿舍楼及相关配套设施。 | 2023— 2024 | 9216 | 1496 | 部分工程 | 7720 | 4月底生产车间主体建成； 8月底设备安装调试； 9月底建成投产 | 庄里试验区 | 富平县政府
14 | 富平县雨中情防水材料生产研发基地项目 | 占地100亩，总建筑面积3万平方米，二期建设1座标准化生产车间、7座仓库以及改性沥青防水卷材、自粘防水卷材、高分子防水卷材、聚氨酯涂料、水性防水涂料、砂浆及浆料生产线。 | 2022— 2024 | 33000 | 28000 | 部分工程 | 5000 | 6月底宿舍楼、仓库、生产车间主体建成； 8月底完成设备安装调试，建成投用 | 庄里试验区 | 富平县政府
15 | 煜正隆节能门窗幕墙和特种玻璃科研生产基地建设项目 | 占地30亩，总建筑面积4万平方米，建设标准化生产车间2座，系统门窗、节能幕墙、特种玻璃等生产线6条，相关配套设施。 | 2023— 2024 | 7890 | 2215 | 部分工程 | 5675 | 4月底生产车间主体建成； 7月底设备安装调试； 8月底建成投产 | 庄里试验区 | 富平县政府
16 | 澄城县年产5万吨装配式钢结构项目 | 项目总建筑面积49200平方米，建设三个生产车间，其中桥梁生产车间面积23400平方米，重钢生产车间15600平方米，抛丸除锈、油漆房面积7200平方米。配套建设道路、绿化、给排水、强弱电等辅助设施。 | 2022— 2025 | 26800 | 5000 | 部分工程 | 5000 | 完成部分工程 | 陕西渭北万筑重钢有限责任公司 | 澄城县政府
17 | 渭南市生物疫苗产业化基地项目一期 | 主要建设疫苗中试车间、疫苗研发车间、检验中心及其配套设施等；项目产业化基地总占地面积133.91亩，建筑面积约89114平方米，主要建设疫苗生产车间、质量及研发中心、动力中心、动物实验中心、仓库、污水处理站及其配套水、电、气、道路管网等基础设施工程。 | 2023— 2025 | 66599 | 8841 | 完成疫苗中试车间、疫苗研发车间、检验中心及其配套设施建设等，并交付陕西昆秦使用。 | 12000 | 产业化基地完成办公楼及地库、流感中心、动力中心土建工程施工。 | 渭南市产业投资开发集团有限公司 | 渭南市产业投资开发集团有限公司
三、传统产业转型升级项目26个
1 | 渭南市临渭区年产5万吨铝板幕墙材料生产基地项目 | 占地约60亩，总建筑面积33000平方米，主要建设生产厂房、清洗场地、物资仓库、辅料原料库房、办公综合楼员工食堂宿舍、研发中心及展厅及内配套设施。 | 2023— 2025 | 16000 | 5000 | 部分建设完成 | 11000 | 完成部分工程 | 陕西润达新型材料有限公司 | 临渭区政府
2 | 韩城市韩城煤矸石绿色无害化综合处置示范 | 建设一条100吨/日煤矸石微晶玻璃生产线。 | 2023— 2024 | 26600 | 5000 | 综合办公楼、生活楼主体主体已完成，正在进行室内施工 | 15000 | 一期建成投产 | 陕西生态龙门绿碳产业有限公司 | 韩城市政府
3 | 渭南经开区陕西神美星蓝年产50万吨环保新材料及绿色药剂生产线建设项目 | 占地31.59亩，建设5条产品生产线。 | 2023— 2024 | 14342 | 4342 | 完成临建、场地平整、试桩等施工前期工作 | 10000 | 建成投产 | 陕西神美星蓝科技有限公司 | 渭南经开区管委会
4 | 渭南经开区陕西国维淀粉有限责任公司玉米油生产项目 | 建设建筑面积1.8万平方米，钢结构车间2栋，购置榨油机、过滤机、储油罐等设备。 | 2023— 2024 | 4850 | 0 | 完成前期手续 | 4850 | 计划建设完成并投入使用 | 陕西国维淀粉有限责任公司 | 渭南经开区管委会
5 | 渭南经开区陕西圣乳滋液态羊乳制品加工建设项目 | 计划建设6条生产线，产能140吨/日常温液态奶生产线4条、产能80吨/日低温液态奶生产线2条;配套预处理、杀菌储存、无菌灌装、成品包装、洗车、污水处理、制冷、水处理等系统，包括供排水、电力通讯、绿化照明、场地硬化等基础设施建设。 | 2023— 2024 | 17000 | 2000 | 完成部分施工 | 15000 | 建成投产 | 陕西圣乳滋乳业有限公司 | 渭南经开区管委会
6 | 白水县杜康食品标准化厂房建设项目 | 占地约350亩，建设食品加工标准化厂房、下沉式窖藏库、集中式商贸服务中心、附属设施用房等相关配套设施。 | 2022— 2025 | 100000 | 29750 | 完成年度建设任务 | 30000 | 建成投产 | 白水县高新区 | 白水县政府
7 | 华州区食品加工厂项目 | 建设果蔬食品生产车间、肉制品综合加工生产车间、方便食品生产车间、果蔬食品、豆制品、肉制品、粗粮方便食品生产线。 | 2023— 2024 | 4800 | 2100 | 部分工程 | 2700 | 建成投产 | 渭南美食佳嘉食品科技有限责任公司 | 华州区政府
8 | 华州区陕化集团尿素工序装备提升改造项目 | 建设一套采用绿色造粒先进技术的40万吨/年大颗粒尿素装置替代现有已超期服役老旧尿素装置，工业增加值1.3亿元，减碳1.6万吨，节能7600吨。 | 2022— 2024 | 85000 | 28000 | 部分工程 | 57000 | 建成投产 | 陕西陕化煤化工集团有限公司 | 华州区政府
9 | 渭南经开区中卡年产5万米商业展示展具生产线及厂房建设项目 | 占地200亩，建设年产5万米商业展示展具生产线一条，综合办公楼1栋，新建标准化车间20栋，购置安装生产相关设备及配套建设辅助设施多台。 | 2023— 2025 | 60000 | 10000 | 部分工程 | 30000 | 年产5万米商业展示展具生产线建成 | 中卡有限公司 | 渭南经开区管委会
10 | 潼关县汇能多元素金精矿综合回收利用项目 | 该项目总占265亩，建筑面积126620平方米。新建原料库、成品（交易）库、分离系统、浸出系统、洗涤系统、精炼系统、电解系统等生产设施及其它附属设施；配套建设水电系统、供暖系统、污水处理系统、生产办公设施、厂区绿化等。 | 2023— 2024 | 65262 | 20000 | 厂区主体大部分建成。 | 25000 | 建成投产 | 汇能有色科技有限责任公司 | 潼关县政府
11 | 渭南经开区陕西大红门肉类食品有限公司肉制品加工项目 | 建设加工车间一座,包含冷链肉制品生产线三条，及低温缓化库、原料冷藏库、低温中转库，及产品冷藏库13座;总建筑面积16000平方米，其中新建冷库容积9284立方米，并对前期24494立方米冷库进行改造。购置相应配套冷藏车多台，搭建冷链物流体系管理平台。 | 2023— 2025 | 17758 | 3000 | 部分工程 | 8000 | 新建加工车间一座,包含冷链肉制品生产线三条 | 陕西大红门肉类食品有限公司 | 渭南经开区管委会
12 | 华州区钼焙烧低浓度烟气制酸升级改造项目 | 采取先进工艺，对原莲花寺钼焙烧低浓度烟气制酸进行环保和产业升级改造，达到国家A级企业要求。 | 2023— 2024 | 17999 | 10999 | 部分工程 | 7000 | 建成投产 | 金堆城钼业股份有限公司冶炼分公司 | 华州区政府
13 | 蒲城润亿年产5000吨精细化工中间体建设项目 | 占地45亩，建设年产5000吨精细化工中间体生产线三条，购置生产设备约120台。新建生产车间1座、原料仓库1座、成品仓库1座、综合楼1栋以及用于生产的其他配套设施。 | 2023— 2024 | 25000 | 3000 | 生产车间、原料仓库、成品仓库、综合办公楼主体施工 | 22000 | 生产车间、原料仓库、成品仓库、综合办公楼主体建成 | 蒲城县润亿新材料科技有限公司 | 渭南经开区管委会
14 | 渭南经开区陕西诺正年产2万吨农药原药及中间体建设项目 | 建设年产2万吨农药原药及中间体生产线及配套设施。 | 2023— 2025 | 138229 | 30000 | 部分建设完成 | 30000 | 建设生产厂房、库房和综合办公楼 | 陕西诺正生物科技有限公司 | 渭南经开区管委会
15 | 渭南经开区陕西美恩科技年产30万吨电子级双氧水及资源综合利用项目 | 年产15万吨电子级双氧水生产线2条、年产360万标方电子级氢气装置1条、年产4000吨电子级二氧化碳装置1条，以及硫化物资源综合利用装置共7套。 | 2023— 2025 | 99800 | 20000 | 部分建设完成 | 30000 | 建设生产厂房、库房和综合办公楼 | 陕西美恩科技有限公司 | 渭南经开区管委会
16 | 渭南经开区西安吉利电子化学品、医药中间体、水处理及双氧水建设项目 | 建设年产45万吨电子化学品及精细化学品生产线及配套设施。 | 2023— 2024 | 63000 | 28000 | 单体主体工程已基本建成 | 35000 | 建成投产 | 陕西吉利科技有限公司 | 渭南经开区管委会
17 | 渭南经开区陕西中蓝化工科技新材料有限公司海棠1710产业化项目 | 占地35亩，建设年产3000吨三氟甲基吡啶以及配套的公用工程、罐区等公用设施。 | 2023— 2024 | 28919 | 0 | 未动工 | 28919 | 建成投产 | 陕西中蓝化工科技新材料有限公司 | 渭南经开区管委会
18 | 渭南经开区华力年产1500吨高性能改性对位芳纶纤维生产线建设项目 | 占地150亩，建筑面积102551.53平方米，建设年产1500吨高性能改性对位芳纶纤维生产线及其他配套设施。 | 2023— 2025 | 46000 | 26000 | 部分建设完成 | 20000 | 建设生产厂房、库房和综合办公楼 | 陕西华力航芯科技有限公司 | 渭南经开区管委会
19 | 渭南经开区陕西宇极年产6010吨含氟电子特种化学品生产线建设项目 | 建设含氟电子特种话生产线、综合楼、研发楼及配套设施。 | 2023— 2024 | 35000 | 3000 | 完成场地平整、围墙搭建等基础工程 | 32000 | 建成投产 | 陕西宇极新材料科技有限公司 | 渭南经开区管委会
20 | 渭南经开区西安华清聚羧酸外加剂合成项目 | 建设年产10万吨聚羧酸外加剂合成生产线及配套设施。 | 2023— 2024 | 21000 | 1000 | 完成场地平整、围墙搭建等基础工程 | 20000 | 建成投产 | 陕西芸芸生物科技有限公司 | 渭南经开区管委会
21 | 渭南经开区西安华泽道路功能道路材料研发生产基地项目 | 建设功能道路材料研发生产基地及配套设施。 | 2023— 2024 | 15000 | 3000 | 完成临建、场地平整、试桩等施工前期工作 | 12000 | 建成投产 | 西安华泽道路材料有限公司蒲城分公司 | 渭南经开区管委会
22 | 渭南经开区蒲洁能源4万吨/年超高分子量聚乙烯项目 | 建设超高分子量聚乙烯生产线，生产车间1套，包装仓储、机柜间、变电所、三废处理等相关配套设施。 | 2023— 2026 | 63688 | 0 | 完成项目用地报批及施工前期准备工作 | 20000 | 建设部分超高分子量聚乙烯生产线，生产车间 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 渭南经开区管委会
23 | 华州区金信谊二期项目 | 年产18000吨α-乙酰基-γ-丁内酯生产装置，副产32000吨磷酸盐、3500吨乙酰乙酸乙酯及其他公用辅助配套设施。 | 2024— 2024 | 20000 | 1000 | 部分工程 | 19000 | 建成投产 | 陕西金信谊化工科技有限公司 | 华州区政府
24 | 华州区美特瑞吡咯烷酮回收再生项目 | 年产2万吨γ-丁内酯、10万吨N-甲基吡咯烷酮、2万吨N-甲基吡咯烷酮回收再生及1万吨导电浆。 | 2022— 2024 | 85000 | 25000 | 部分工程 | 60000 | 建成投产 | 渭南美特瑞科技有限公司 | 华州区政府
25 | 大荔县高端精细化学品材料产业基地项目 | 占地380亩，分四期建设四个板块，分别为OLED显示材料、电子化学品、医药中间体、新能源系列材料（锂电池材料等）。建设内容包括生产车间、甲类仓库、乙类仓库、丙类仓库、甲类罐区、污水处理站、行政办公及实验质检楼、废气处理、固废综合处置、地下消防水池、消防泵房、公用动力车间、初期雨水池、事故应急池、溶剂回收设施等建构筑物、道路、配套设施等。 | 2023— 2026 | 250000 | 3000 | 完成光刻胶及高端新材料产业化项目3个甲类库房、1个生产车间、1个综合办公楼完成主体结构 | 7000 | 建设光刻胶及高端新材料产业化项目4个甲类库房、消防水池、消防泵房、事故应急池、初期雨水池及室外配套工程 | 大荔瑞联新材料有限公司、大荔海泰新材料有限责任公司 | 大荔县政府
26 | 富平县共拓沥青拌和厂建设项目 | 占地35亩，总建筑面积2700平方米，建设标准化生产车间1座，沥青拌和生产线1条，以及相关配套设施。 | 2023— 2024 | 6200 | 1200 | 部分工程 | 5000 | 3月底复工建设； 10月底大楼主体建成； 11月底设备安装调试； 12月底建成投用 | 庄里试验区 | 富平县政府
四、现代能源项目19个
1 | 合阳县西卓煤矿建设规模调整项目 | 实施调增产能200万吨/年的扩能提升建设，使煤炭产能达到500万吨/年。 | 2023— 2024 | 220000 | 100000 | 完成500万吨核准手续办理，进入联合试运转阶段。 | 120000 | 进行联合试运转，完成竣工验收工作。 | 澄合矿业有限公司 | 合阳县政府
2 | 韩城市王峰300万吨煤矿项目 | 建设300万吨大型煤矿，并配套建设相关基础设施。 | 2019— 2026 | 460435 | 304162 | 完成部分工程 | 100000 | 完成部分工程 | 陕西韩城矿业王峰煤矿有限责任公司 | 韩城市政府
3 | 渭南经开区陕煤工业示范基地研发中心项目 | 占地101亩，新建办公楼1栋、科研楼4栋、科研培训中心1栋、文体活动中心1栋，购置主要研发设备20台及用于研发的其他配套设施。 | 2023— 2025 | 57006 | 2000 | 完成项目用地报批及施工前期准备工作 | 30000 | 建设生产厂房、库房和综合办公楼 | 蒲城陕煤技术研究院工业化示范基地有限公司 | 渭南经开区管委会
4 | 渭南经开区神渭管运公司水煤浆添加剂项目 | 占地40.36亩，建设规模5万吨/年煤浆添加剂溶剂；包括原料罐区、仓库、添加剂配置厂房、产品储罐、装卸站、初期雨水池事故水池、变配电室及控制室。 | 2023— 2024 | 14272 | 9272 | 完成临建、场地平整等施工前期工作 | 5000 | 原料罐区、仓库、添加剂配置厂房、产品储罐、装卸站等建成 | 陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司 | 渭南经开区管委会
5 | 澄城县生活垃圾焚烧发电项目 | 日处理生活垃圾规模为500吨，占地约58亩，总建筑面积18376.32平方米，主要建有主厂房、综合水泵房、栈桥、渗滤液等。配置1×500吨/天垃圾焚烧线+1×10MW汽轮机+1×12MW发电机。同时配套相应烟气处理系统，渗滤液站处理规模为200吨/天。 | 2023— 2026 | 32150 | 12150 | 部分建设完成 | 10000 | 完成部分工程 | 光大环保（中国）有限公司 | 澄城县政府
6 | 大荔县格丽达生物医药生产线建设项目 | 建设发酵车间、化学综合提取车间、生物提取车间、动力车间、仓储、液体罐区、环保设施及配套设施等，建设生物农药生产线5条：年产200吨多杀霉素；年产200吨宁南霉素；年产200吨中生菌素；年产300吨春雷霉素、200吨多抗霉素、20吨S-诱抗素、400吨霜霉威盐酸盐；年产20吨霜脲氰、萎锈灵、吡唑醚菌酯。 | 2023— 2024 | 13117 | 3117 | 建成部分生产车间，安装部分设备 | 10000 | 建成投产 | 陕西格丽达生物科技有限公司 | 大荔县政府
7 | 富平县陕焦化工有限公司1×160t/h干熄焦项目 | 建设1×160吨/小时干熄焦装置、焦皮带及转运站等组成、牵扯台、焦罐检修站、锅炉给水泵站、干熄焦除尘地面站等。 | 2023— 2024 | 19299 | 1500 | 部分建设完成 | 17799 | 4月底完成设备安装； 5月底建成投用 | 富平县工信局 | 富平县政府
8 | 省天然气公司铜川-白水-潼关输气管道工程 | 项目渭南段全长约186000米，管径DN600，设计压力6.3兆帕，设计年输气规模9.6亿方，共设站场4座、阀室7座。 | 2023— 2025 | 126879 | 18074 | 完成线路焊接50千米 | 20000 | 完成部分工程 | 陕西省天然气股份有限公司 | 陕西省天然气股份有限公司
9 | 渭南市城投能源有限公司天然气储气库配套管网项目 | 项目起自渭河北门站，跨渭河综合廊桥，止于渭河南门站，全长约10600米，总体走向自北向南。管径D323.9毫米，设计压力4.0MPa，设计输气量 4.5亿立方/年，设置2座工艺站场。本项目是西气东输二线气源进入渭南主城区的重要通道。 | 2022— 2024 | 17000 | 14000 | 全段管线敷设任务基本完成 | 3000 | 完成部分工程 | 渭南市城市投资集团有限公司 | 渭南市城市投资集团有限公司
10 | 渭南市临渭区整区一期150兆瓦分布式光伏发电项目 | 利用乡镇、街道党政机关、学校、医院、村委会等公共区域、工业园区、工商企业、农户、居民屋顶资源建设太阳能光伏电站，一期建设规模150兆瓦。 | 2023— 2027 | 60000 | 30000 | 完成部分建设内容 | 10000 | 完成部分工程 | 中电新能源（渭南）有限公司 | 临渭区政府
11 | 韩城市大唐韩城明星100MW农光互补发电项目 | 装机容量100MW，新建110kV升压站一座，安装光伏组件、逆变器、箱式变压器和支架等设备，配套建设高效农业。 | 2023— 2024 | 54793 | 10000 | 完成基础设施建设 | 44793 | 建成投产 | 大唐韩城 新能源 | 韩城市政府
12 | 白水县华风100兆瓦风力发电项目 | 建设40个2.5兆瓦风机，总装机容量100兆瓦。 | 2022— 2024 | 75000 | 28691 | 完成年度建设任务 | 47000 | 完成并网发电 | 白水华风新能源科技有限公司 | 白水县政府
13 | 合阳县华润230兆瓦风电建设项目 | 建设高压收集基地一座，安装68台风机机组及2座110KV升压站建设。 | 2023— 2024 | 190000 | 110000 | 完成部分主体 | 80000 | 完成并网发电 | 华润新能源（渭南）有限公司 | 合阳县政府
14 | 澄城县秦阳新能源100兆瓦农光互补项目 | 规划建设装机规模为100MW，拟设计安装222976块标准功率为540Wp单晶硅双面光伏组件，配套建设1座110kV升压站。 | 2022— 2024 | 45000 | 2350 | 部分建设完成 | 22650 | 土地流转已到位，第一批地面附着物补偿费已兑付到位 | 澄城秦阳新能源有限公司 | 澄城县政府
15 | 澄城县国能澄城冯原5万千瓦复合光伏发电项目 | 项目装机容量50MW，占地约2400亩，总投资28338万元，新建一座110KV升压站接入国网安里110KV变电站。 | 2023— 2024 | 28338 | 0 | 完成前期手续 | 28288 | 建成投用 | 国能澄城新能源发电有限公司 | 澄城县政府
16 | 陕投白水县13万千瓦光伏发电建设项目 | 建设总容量13万千瓦光伏电站及相关配套设施。 | 2023— 2024 | 52000 | 20000 | 完成年度投资任务 | 40000 | 建成投入使用 | 陕投关中新能源有限公司 | 白水县政府
17 | 中电建白水县5万千瓦光伏发电建设项目 | 建设5万千瓦光伏发电站及相关配套设施。 | 2023— 2024 | 25000 | 10000 | 完成年度投资任务 | 15000 | 建成投入使用 | 中电建新能源集团 | 白水县政府
18 | 渭南市国网现代能源项目 | 国网渭南供电公司2024年电网续建工程：包含甘钟电气化铁路（渭南段）狄家河110kV外部供电工程等11项工程；渭南大荔330千伏输变电工程：包括大荔330千伏变电站新建工程，建设360MVA主变压器2台，330千伏出线4回，110千伏出线16回；渭南南330千伏输变电工程：新建330千伏变电站一座，新建330千伏线路62000米。渭南夏阳110千伏输变电工程：包括夏阳110千伏变电站新建工程，主变容量2×5万千伏安；司张变～苏东变和张家庄牵引变双回线路π入夏阳变线路工程；渭南大荔330千伏变电站110千伏送出工程:其中大荔变～官池变110千伏线路π接入大荔330千伏变电站110千伏线路工程架空2×2.2+0.32千米，大荔330千伏变～同州110千伏变110千伏双回线路工程架空2×29.5+1.45千米，电缆0.08千米、大荔330千伏变～田园110千伏变110千伏双回线路工程架空2×31千米，电缆2×0.08千米、黄庄变～龙池变110千伏线路π接入大荔330千伏变电站110千伏线路工程架空2×16.8千米。 | 2022— 2025 | 123019 | 23854 | 完成部分工程 | 74270 | 大荔330千伏变电站新建工程土建完成90%,安装完成70%，调试完成30%；渭南大荔330千伏变电站110千伏送出工程线路工程基础完成90%，组塔完成80%，架线完成70%。其他项目竣工投运 | 国网陕西省电力有限公司 | 国网陕西省电力有限公司渭南供电公司
19 | 西气东输三线及天然气应急储备库二期项目 | 西三中陕西段渭南市全长95000米，2024年建成渭南分输站、富平压气站，线路焊接8000米。 | 2023— 2024 | 200000 | 145000 | 西气东输三线中段（中卫-吉安）项目渭南市工程，西三中陕西段渭南市全长95千米；目前累计清点95千米，扫线88.02千米，焊接87.2千米。临时用地手续已批复；林业手续全部完成；永久用地手续已报市局审查。 | 55000 | 竣工 | 国家管网公司 | 国家管网公司
五、基础设施项目16个
1 | 渭南市临渭区塬区水源地及农村水系连通工程项目 | 一是实施箭峪水库加坝增容；二是实施相关配套工程-箭峪水库水源地保护、水库灌区渠系改造、生活供水管道改造、水厂建设、纯净水加工厂、生产生活设施改造、下游河道生态治理等。 | 2023— 2026 | 76000 | 3000 | 完成部分 | 2000 | 完成部分工程 | 临渭区水投公司 | 临渭区政府
2 | 渭南市临渭区乡村振兴智慧水务高效节能提升改造项目 | 项目主要建设水源地保护工程、节水计量及管网改造工程、智慧水务等。 | 2023— 2026 | 37800 | 2500 | 完成部分 | 2000 | 完成部分工程 | 临渭区水投公司 | 临渭区政府
3 | 209省道临蒲界至故市公路改建工程项目 | 路线全长17463米。其中：新建4200米，旧路改建段长约13263米，完全利用旧路段长700米。全线共设平面交叉37处。 | 2022— 2025 | 34081 | 12398 | 征地拆迁完成11.9千米，施工单位已进驻施工现场并完成原地面复测、图纸审核及项目经理部建设。目前，已完成土地预审批复，缴纳被征农民社会保障金和补充耕地指标费，建设用地报批待批复。 | 21000 | 全线主体完工 | 陕西建工二零九公路建设有限公司 | 渭南市交通局
4 | 2022年渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目 | 人工造乔木林5.9万亩，退化林修复8.1万亩，封山育林4.5万亩。 | 2023— 2024 | 11025 | 6950 | 已完成人工造林5.9万亩、退化林修复8.1万亩、封山育林4.5万亩。 | 4075 | 对已栽植苗木开展养护管理 | 渭南市林业局 | 渭南市林业局
5 | 渭南经开区危化车辆标准化停车场及园区封闭和配套建设项目 | 占地69.6亩，规划危化车辆停车位100个。 | 2023— 2024 | 6811 | 3800 | 完成部分停车场卡口施工 | 3000 | 建成投用 | 渭南经开区新材料产业聚集区管理办 | 渭南经开区管委会
6 | 渭南经开区孙镇园区经一路建设项目 | 主要建设长度864米，宽28米的园区内部道路，以及相关的配套。 | 2023— 2024 | 4267 | 2067 | 完成部分 | 2200 | 建成投用 | 渭南经开区食品产业聚集区管理办 | 渭南经开区管委会
7 | 澄城县国道242冯原至澄城公路改建工程 | 项目全长36637米，与342国道在西河桥东至段庄段共线5664米，实际建设里程为30973米。全线采用一级公路技术标准，整体式路基设计，设计速度80000米/小时，路基宽度25.5米。 | 2021— 2025 | 62609 | 45000 | 部分工程 | 15000 | 长宁河大桥建成通车，其余标段建成通车 | 交通运输局 | 澄城县政府
8 | 渭南市蒋家水厂建设项目 | 新建净水厂一座，总规模12万吨/日，一期工程为7万吨/日。新建输水管道DN1400约2340米;新建雨水溢流排放管道DN1000约655米；新建污水管道DN160约720米；新建原水管道DN1000约120米，DN400约70米。 | 2022— 2025 | 45385 | 10000 | 完成部分前期手续办理，项目开工建设 | 18600 | 完成部分工程 | 渭南市水务集团有限公司 | 渭南市城市投资集团有限公司
9 | 渭南市城区危桥及周边配套提升改造项目 | 该工程项目主要对朝阳大街沋河桥及东风大街沋河桥进行危桥改造，同步改造朝阳大街(华山大街-沋河东路)、华山大街、东风大街，建设内容包含桥梁工程道路工程、交通安全设施、管线工程、人行地下通道工程、景观、绿化及海绵工程。 | 2024— 2025 | 24916 | 0 | 无 | 10000 | 根据施工交通组织设计，或完成朝阳大街沋河桥，或者东风大街沋河桥段施工任务。 | 渭南市住房和城乡建设局 | 渭南市住房和城乡建设局
10 | 渭南市金水东巷（中段）及曹井街道路建设工程 | 该工程包含金水东巷（仲宁街-车雷大街）和曹井街（六泉路-渭清东路），全长880.46米，主要建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、绿化亮化工程、综合管线及海绵城市配套设施等建设工程。 | 2023— 2024 | 4000 | 1500 | 已基本完成曹井街段全部施工任务。 | 2500 | 完成剩余金水东巷部分全部工程并建成投用。 | 渭南市住房和城乡建设局 | 渭南市住房和城乡建设局
11 | 渭南市城区雨污水泵站扩容改造工程 | 该工程主要对中心城区仓程路雨水泵站、东北部雨水泵站、前进路污水泵站、渭大韩污水泵站4座雨污水泵站进行提升改造。 | 2023— 2025 | 15000 | 3000 | 2023年按照市委市政府工作安排，为做城区防涝工程，已实施了先行工程，已完成改造仓程路雨水泵站机械链式格栅和立式轴流泵，更换渭大韩污水泵站链式格栅并增设一路供电，增加东北部雨水泵站栅渣出渣系统等工程内容。 | 10000 | 基本完成4座泵站改造及设备安装施工。 | 渭南市住房和城乡建设局 | 渭南市住房和城乡建设局
12 | 渭南高新区南区热源站综合能效提升及集中供热管网配套设施 | 项目分两期建设，一期工程主要建设渭化180MW 余热回收热源站工程及高新区崇业大道以东区域配套的供热管网工程、换热站工程；二期工程主要建设渭化200MW 余热回收热源站工程及高新区崇业大道以西区域配套的供热管网工程、换热站工程 | 2023— 2026 | 54164 | 1000 | 换热站基础建设完工 | 5000 | 完成部分工程 | 渭南市城东热力有限公司 | 渭南高新区管委会
13 | 富平县莲湖村堑城提升改造 | 项目对3条主街、10条巷道沿街立面进行提升改造，拆除严重破损建筑物，配套建设相关附属设施；对全长700米的城墙进行修复，并沿城墙周边修建环绕空中步道，全程700米。 | 2023— 2024 | 8408 | 5408 | 部分工程 | 3000 | 完工 | 富平县住建局 | 富平县政府
14 | 渭南市东涧峪水库及输水管线工程 | 东涧峪水库一座；东涧峪水库-蒋家水厂输水管线全长23153米，日供水6.0万立方米/天；管理站一座，扩建丰原管理站；防汛道路4430米。 | 2023— 2026 | 70623 | 19300 | 供水管线累计完成清表17.5千米，完成管道安装6.5千米，水库枢纽施工导流设施开始施工. | 20000 | 完成进山道路、大坝基础开挖处理，大坝开始浇筑。 | 渭南市水务局 | 渭南市水务局
15 | 渭南市西延高铁建设项目 | 设计速度350000米/小时，总投资589.23亿，计划2025年10月30日开通运营。我市境内线路全长36500米，投资约61亿元。 | 2023— 2025 | 610000 | 120000 | 部分工程 | 150000 | 做好沿线征地拆迁、通电网杆线迁改和环境保障工作，加快富平南车站建设 | 西成客专陕西公司 | 渭南市交通局
16 | 渭南市菏宝高速临猗大桥项目 | 路线全长20900米，总投资46.45亿元，建设期4年。陕西侧长2400米，设计为大桥主桥70—55#墩，三汲村大桥及两侧路基础设施。 | 2020— 2024 | 107889 | 100080 | 路基土石方完成100%，防护工程完成85%;大桥主桥70-55#墩下部完成53%上部钢箱梁完成38.5%;三汲村大桥下部完成100%。 | 7809 | 建成通车 | 中铁十七局集团 | 渭南市交通局
六、文化旅游和现代服务业项目10个 | [5 empty] | 0
1 | 韩城市现代企业总部（三立逸丰国际） | 占地89.78亩，总建筑面积21.9万平方米，建设14层、18层住宅各2栋、17层住宅5栋、23层住宅1栋、26层住宅3栋、3层幼儿园1栋、12层酒店1栋、2层商业1栋及其他配套附属设施。 | 2021— 2026 | 91680 | 69572 | 正在进行主体工程 | 8000 | 完成部分工程 | 韩城市住建局 | 韩城市政府
2 | 合阳县同富铁路综合物流园建设项目 | 建设铁路货运区、农副产品及冷链仓储中转区、建材仓储中转区、机电设备及其他仓储中转区、电子商务综合服务区五大板块。 | 2022— 2025 | 150000 | 137000 | 铁路建设完成 | 13000 | 完成部分工程 | 合阳县同富物流有限公司 | 合阳县政府
3 | 华州区少华山国家森林公园索道增容（南线索道）项目 | 新建南线索道，配套索道站房，日运载能力提高到1.5万人次。 | 2022— 2024 | 18200 | 12300 | 部分工程 | 5900 | 竣工 | 陕西少华山索道旅游有限公司 | 华州区政府
4 | 华阴市华山桃隐山居 | 占地168.64亩，建筑面积16720平方米。主要建设内容包括:田园社区(含接待中心、桃隐飨食餐厅、桃隐酒吧、大师工坊、摄影俱乐部、传统民宿、亲子民宿、精品民宿、康养民宿、农产品体验店、桃隐书画馆、徒步俱乐部、道家养生馆、森林艺术馆等)、无动力乐园；帐篷营地、桃源采摘、萌宠乐园、树屋部落及相关配套基。 | 2023— 2025 | 16883 | 1000 | 完成前期手续审批，完成接待大厅，实施部分工程 | 10000 | 完成部分工程 | 陕西希和悦源企业管理有限公司 | 华阴市政府
5 | 澄城县农产品物流基地建设项目 | 项目占地60亩，主要建设冷藏库20000平方米，配套加工分拣车间3000平方米及冷链物流服务中心2000平方米，完成水、电、路、绿化等配套设施建设。 | 2022— 2025 | 16599 | 10460 | 冷藏2号、3号库基础过梁及土方回填已完成,2号、3号冷库正在做钢构主体及主体辅助工程 | 2000 | 完成部分工程 | 澄城县工业园区园创投资开发有限公司 | 澄城县政府
6 | 潼关县古城景区 建设项目 | 该项目总占地600亩，建筑面积27.5万平方米。新建古城核心区、水岸人家主题区、云潼关汉文化主题区以及城防体系、女娲山庄、游客集散中心、青少年活动中心；配套建设景区道路、给排水管网、电气管网等基础设施。 | 2020— 2026 | 400000 | 30000 | 完成部分工程 | 20000 | 完成部分工程 | 华潼公司 | 潼关县政府
7 | 渭南高新区中创高科产业园 | 占地192亩，新建多层工业厂房、研发楼、宿舍等 | 2022— 2026 | 200000 | 30000 | 9栋厂房主体已建成 | 20000 | 完成部分工程 | 渭南中创现代置业有限公司 | 渭南高新区管委会
8 | 渭南高新区陕煤地质国际大酒店 | 总建筑面积83230平方米，完成酒店、娱乐中心、商业办公楼、体育会所等设施后续建设、装修 | 2022— 2024 | 10000 | 5000 | 部分建设完成 | 5000 | 建成投用 | 煤田地质实业发展有限责任公司 | 渭南高新区管委会
9 | 富平县高新区大健康产业园建设项目 | 占地109亩，总建筑面积94560.56平方米，主要建设包括医疗健康产业标准化厂房、孵化大楼、配套用房等，并建设供水、供热、绿化和道路等辅助设施。 | 2023— 2026 | 50000 | 10000 | 部分建设完成 | 10000 | 完成部分工程 | 富平县高新区 | 富平县政府
10 | 澄城县应急物资储备库建设项目 | 占地45亩，主要建没内容为:库房主体工程、室内地面、墙面、吊顶、电力及照明、给排水、载货电梯、通风消防、气调设施、储配设施等，配套完善基础设施建设及购置安装所需设备。 | 2023— 2025 | 6828 | 3000 | 完成整理及清表项目土地，施工队已进场，搭建临建 | 2000 | 完成部分工程 | 澄城县工业园区园创投资开发有限公司 | 澄城县政府
七、社会民生项目38个 | [5 empty] | 0
1 | 渭南市人民医院（市妇幼保健院）项目 | 包括门急诊、医技楼、三栋住院楼后勤保障综合楼、污水处理站、发热门诊、医废暂存点、医疗气体站房、地下车库等、总建筑面积14.23万平方米。 | 2021— 2024 | 137500 | 67065 | 1-6号楼主体完成 | 70435 | 建成投用 | 渭南市妇幼保健院 | 渭南市卫健委
2 | 渭南市第六医院（市传染病医院）建设项目） | 总建筑面积15万平方米，主要建设为：15层急诊医技住院综合楼，7层传染医疗综合楼、5层后勤综合楼，配套设施等。 | 2022— 2025 | 169300 | 34000 | 1号楼主楼15层主体封顶。2号楼北侧主体封顶 | 28000 | 完成部分工程 | 渭南市中心医院 | 渭南市卫健委
3 | 渭南市中心医院医疗服务能力提升建设项目 | 建设内容包括设备采购及信息化建设项目。 | 2021— 2024 | 26333 | 11049 | 完成8个信息化建设 | 4500 | 建成投用 | 渭南市中心医院 | 渭南市卫健委
4 | 渭南市体育中心提升改造项目 | 本项目提升改造工程范围包括体育中心（南区）和体校（北区）两部分，总建筑改造面积为18.23 万平方米，室内改造 8.56 万平方米，景观改造面积 11.86 万平方米。主要改造内容包括建筑部分、室内部分、景观部分、体育工艺、智能化系统、空调（南区）的更新六部分内容。 | 2023— 2025 | 39860 | 0 | 完成立项批复及可研报告编制 | 15000 | 对市体育中心体育场、体育馆进行提升改造 | 渭南市体育局 | 渭南市体育局
5 | 合阳县职业技术教育中心改造提升项目 | 综合楼改扩建工程包括实习实训用房6200平方米，教学用房4350平方米；操场提升改造工程，新建操场看台200平方米一座，完成新增部分硬化、管网等附属工程；完成校园道路、管网、消防等配套设施建设。 | 2023— 2024 | 6500 | 3000 | 主体完工 | 3500 | 建成投用 | 合阳县教育局 | 合阳县政府
6 | 合阳县经开区污水处理厂建设项目 | 项目占地50亩，建设规模为11000立方米/天的污水处理厂一座，新建综合用房1155平方米；配套建设道路及场地硬化、给排水等基础配套设施。 | 2023— 2024 | 10100 | 6500 | 完成项目施工现场“三通一平”工作及进厂道路建设工作 | 3600 | 年内完成所有建设内容，并投入试运营。 | 陕西合阳工业区投资开发有限公司 | 合阳县政府
7 | 渭南市临渭区基地象山学校建设项目（九年义务教育） | 项目位于渭南市北韩村以北，罗家村以西，占地139.31亩，总建筑面积69949.6平方米。建设教学楼、合班教室、图书综合楼、科技实验楼、食堂、宿舍楼、艺术楼、体育馆等主体工程及配套设施。 | 2022— 2024 | 49600 | 30000 | 完成部分建设内容 | 19600 | 建成投用 | 临渭区双创公司 | 临渭区政府
8 | 大荔县东府小学及幼儿园建设项目 | 东府小学占地49.45亩，规划总建筑面积为22238.2平方米，配套建设围墙、室外管网、电力电气、道路、绿化、消防水池及设施设备等工程；东府幼儿园占地8.75亩，建筑面积6110平方米，配套建设室外活动场地、围墙、室外管网、电力电气、道路、绿化、消防水池及设施设备等工程 | 2023— 2024 | 17013 | 12000 | 项目主体全部完工 | 5013 | 建成投用 | 大荔县教育局 | 大荔县政府
9 | 大荔县中医院二期扩建及技术改造项目 | 新建老年病综合大楼一幢（地上六层，地下一层），总建筑面积约8000平方米，设计床位90张。另完善二期项目扩建及技术改造、室外工程等附属设施。配置医疗器械、康复器材、信息智慧化系统等软硬件配套设施 | 2023— 2024 | 29000 | 15000 | 部分工程 | 14000 | 建成投用 | 大荔县中医医院 | 大荔县政府
10 | 大荔县医院内科综合楼项目 | 占地4600平方米，总建筑面积9704平方米，设置内科住院床位100张。主要建设内容：新建内科综合楼一幢。配备内科常规诊疗设备以及开展肾病、肿瘤诊治等所需的专项诊疗设备。配套建设给排水、供配电、暖通、消防、通讯、道路等工程及公共工程。 | 2023— 2024 | 8600 | 4500 | 完成基础工程建设 | 4100 | 建成投用 | 大荔县医院 | 大荔县政府
11 | 大荔县同州新区学校项目 | 项目计划建设九年一贯制中、小学部。占地约100亩，建筑面积约29537平方米。主要建设内容：30班小学部，15班初中部，教学楼、综合楼、礼堂、后勤用房、学生食堂、风雨操场及附属设施等。 | 2023— 2024 | 20720 | 10000 | 完成基础开挖及桩基础工程 | 10720 | 建成投用 | 大荔县城市开发投资集团有限公司 | 大荔县政府
12 | 华阴市幼儿园建设项目 | ①太华办第二幼儿园占地约13亩，建筑面积4500平方米，新建教学用房及大门等附属工程；②太华办中心幼儿园占地13亩，新建活动室及教学辅助用房4500平方米及附属设施；③华西镇东阳幼儿园占地10亩，新建活动室及教学辅助用房2500平方米，维修改造教学辅助用房1500平方米及附属设施。 | 2022— 2024 | 11879 | 6000 | 正在实施主体、基础等工程 | 5879 | 建成投用 | 华阴市教科局 | 华阴市政府
13 | 华州区体育综合运动中心项目 | 综合项训练馆、各类射击训练场、特种车辆训练场、反公共交通劫持训练场、警犬训练场、特警五项训练场、无人机训练场、体能训练场等及基础配套设施。 | 2023— 2024 | 15000 | 5000 | 部分工程 | 4000 | 建成投用 | 渭南市华州区城市发展公司 | 华州区政府
14 | 华州区中医医院迁建项目 | 新建综合楼、住院楼、门诊楼。 | 2022— 2025 | 42000 | 14600 | 部分工程 | 25000 | 完成部分工程 | 渭南市华州区中医医院 | 华州区政府
15 | 华阴市医院建设项目 | 华阴市中医医院综合用地室外配套：围绕中医院门诊综合楼、妇幼院住院楼、疾控中心业务楼三个项目配套建设整个场地内道路、绿化、管线等室外工程；华阴市人民医院传染病楼：新建一栋6400平方米的传染病楼，并配备主要设备。 | 2022— 2025 | 14228 | 3728 |  | 7502 | 华阴市中医医院综合用地室外配套建成投用；华阴市人民医院传染病楼完成主体施工，实施内外部工程 | 华阴市卫健局 | 华阴市政府
16 | 渭南市临渭区五里铺小学重建项目 | 新建教学综合楼一栋，框架结构，地上五层、地下一层，总建筑面积9202平方米。规划设24个班，招生1080人，同时建设室外配套工程，购置相关教学设施设备。 | 2023— 2024 | 8350 | 4350 | 完成部分 | 5250 | 建成投用 | 临渭区教育局 | 临渭区政府
17 | 渭南高新区第四小学 | 项目占地43.6亩，总建筑面积21000平方米，拟设置标准化班级30个。 | 2022— 2025 | 16128 | 6000 | 教学楼4栋全部封顶 | 5000 | 主体建成并进行室内装修 | 渭南智汇科创教育发展集团有限公司 | 渭南高新区管委会
18 | 渭南高新区第四幼儿园 | 项目占地10亩，建筑面积4200平方米，建成后可设置12个标准化班级。 | 2022— 2024 | 5500 | 3000 | 教学楼已封顶，正在进行室内二次结构装修 | 2500 | 建成投用 | 渭南智汇科创教育发展集团有限公司 | 渭南高新区管委会
19 | 渭南市公共卫生中心 | 项目占地40亩，总建筑面积2.3万平方米，新建卫生应急指挥中心、120指挥中心、卫生健康信息中心等。 | 2023— 2025 | 18000 | 7000 | 完成基础处理 | 10000 | 完成部分工程 | 渭南市卫健委 | 渭南市卫健委
20 | 富平县馨康医养中心建设项目 | 养老养护楼、康复照料楼、门诊楼、住院楼及相关配套设施。 | 2022— 2025 | 38000 | 3913 | 完成部分 | 4600 | 6月底完成住院楼4层主体； 9月底完成住院楼8层主体； 11月底完成门诊楼、住院楼及地下室主体验收 | 富平县民政局 | 富平县政府
21 | 富平县“院士之家”建设项目 | 占地约77.25亩，总建筑面积约88000平方米，总投资5亿元，建设期48个月。主要建设内容包括眼视光医学中心，口腔医学中心、临床医学检验中心、体检及影像中心、生命科学科普馆暨中小学生实践基地、签约院士专家成果展示及工作室、健康产业论坛交流培训中心。 | 2023— 2026 | 50000 | 2000 | 部分建设完成 | 20000 | 3月底完成桩基工程； 7月底主体施工完成50%； 12月底主体封顶 | 富平县高新区 | 富平县政府
22 | 富平县医院建设项目 | 项目占地207亩，总建筑面积209530平方米。其中地上建筑面积141570平方米，主要建设门急诊部、住院部、医技科室、保障系统用房、单列大型医用设备用房；地下建筑面积67960平方米，用于建设地下停车场和人防工程。 | 2022— 2026 | 153910 | 35396 | 部分建设完成 | 26000 | 3月底完成门部分主体建设及屋面结构施工； 4-11月完成部分建设二次结构施工； 12月底完成部分室内安装工程及室内外装修工程50% | 富平县卫健局 | 富平县政府
23 | 富平县频阳初中建设项目 | 总建筑面积43521平方米，主要建设教学楼、行政楼、综合楼、食堂及风雨操场及配套设施。 | 2022— 2024 | 30700 | 27700 | 部分工程 | 3000 | 建成投用 | 富平县教育局 | 富平县政府
24 | 富平县迤山小学建设项目 | 总建筑面积25142平方米，主要建设教学楼、行政综合楼、实验综合楼、及报告厅兼风雨操场、餐厅、大门连廊等。 | 2023— 2024 | 16247 | 12247 | 部分工程 | 4000 | 建成投用 | 富平县教育局 | 富平县政府
25 | 富平县滨河小学建设项目 | 总建筑面积41858平方米，包括教学楼、行政楼、风雨操场及餐厅、科研楼，室外工程及操场等。 | 2022— 2024 | 26703 | 23700 | 部分工程 | 3000 | 建成投用 | 富平县教育局 | 富平县政府
26 | 富平县滨河初中建设项目 | 总建筑面积约4.1万平方米，主要建设教学楼、行政楼、宿舍楼、报告厅、风雨操场及餐厅。 | 2022— 2024 | 26350 | 24850 | 部分工程 | 1500 | 建成投用 | 富平县教育局 | 富平县政府
27 | 富平县城关小学建设项目 | 总建筑面积22673平方米，包括教学楼、行政楼、风雨操场及餐厅，室外工程及操场等。 | 2022— 2024 | 15011 | 13511 | 部分工程 | 1500 | 建成投用 | 富平县教育局 | 富平县政府
28 | 富平县广育小学建设项目 | 总建筑面积23710平方米，主要建设综合教学楼、风雨操场和餐厅、门房，配套建设围墙、道路硬化、操场、绿化等附属设施。 | 2022— 2024 | 13413 | 12413 | 部分工程 | 1000 | 建成投用 | 富平县教育局 | 富平县政府
29 | 富阎第一小学 | 占地45亩，总建筑面积29534平方米，其中地上建筑面积26322平方米，地下建筑面积3212平方米，建设教学综合楼、教学楼、图书馆、报告厅、操场、地下车库及相关配套设施。 | 2023— 2024 | 27918 | 22000 | 部分工程 | 5918 | 3月底完成装修施工； 6月底完成道路及附属设施； 9月底达到交付使用条件 | 富平县富阎管委会 | 富平县政府
30 | 富阎第一初级中学 | 占地42.39亩，总建筑面积52735平方米，其中地上建筑面积39985平方米，地下建筑面积12750平方米，建设教学综合楼、后勤服务楼、餐厅、图书馆、操场、地下车库及相关配套设施。 | 2023— 2024 | 43725 | 17000 | 部分工程 | 16725 | 3月底完成装修施工； 6月底完成道路及附属设施； 9月底达到交付使用条件 | 富平县富阎投资公司 | 富平县政府
31 | 富平县庄里试验区中心医院建设项目 | 占地48.3亩，总建筑面积约43168平方米，建设急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理、院内生活用房以及道路、绿地、停车场、医疗、生活废弃物暂存处和其他附属设施。 | 2022— 2025 | 33634 | 13000 | 部分工程 | 10000 | 6月底前完部分建筑二次结构； 12月底前完成部分建筑装修及附属设施 | 富平县庄里试验区 | 富平县政府
32 | 潼关县第二人民医院项目 | 该项目主要为第二人民医院配套医用设备、信息化设备设施采购以及院内绿化等建设。 | 2022— 2024 | 12000 | 8000 | 建筑主体大部分建成。 | 4000 | 购置医疗设施设备，配套完善院区给排水、道路及硬化铺装等工作。 | 潼关卫健局 | 潼关县政府
33 | 潼关县游泳馆建设项目 | 该项目总占地44.13亩，建筑面积9741.85平方米。新建一个国标游泳池、一个儿童浅水区、功能性用房及附属用房，设置坐席1500座。 | 2023— 2024 | 12700 | 6700 | 建筑主体完成。 | 6000 | 部分建成 | 潼关文旅局 | 潼关县政府
34 | 富平县体育综合运动中心建设项目 | 一期规划占地面积约101亩，建筑面积约4万平方米，建设内容包括体育馆、游泳馆、体育公园及停车场四个功能分区。 | 2023— 2025 | 70400 | 10000 | 部分工程 | 38000 | 完成体育馆以及游泳馆主体工程施工 | 富平县住建局 | 富平县政府
35 | 富平县庄里试验区文体中心体育馆项目 | 项目建筑面积18015平方米，包括游泳池、篮球馆、乒乓球训练区、羽毛球训练区、报告厅兼多功能厅、美术教室、舞蹈教室、声乐培训室、附属配套设施。 | 2023— 2024 | 12000 | 8700 | 部分工程 | 3300 | 5月底完成场馆主体建设； 8月底完成馆内装修； 10月底完成设备购置安装并投用 | 庄里试验区 | 富平县政府
36 | 富平县2023年老旧小区提升改造项目（南韩花园） | 包括44栋单元楼，涉及居民1440户，总改造面积30万平方米，改造屋顶防水、外墙真石漆、楼梯间粉刷工程、室外排水管网改造、道路硬化及广场修缮等配套设施。 | 2023— 2024 | 2500 | 500 | 部分工程 | 2000 | 2月底完成屋面防水 6月底全面完工 | 富平县住建局 | 富平县政府
37 | 富平县中山村避灾移民搬迁项目 | 项目总占地约30亩，总建筑面积约14292.76平方米，其中：住宅56套，总面积12990.78平方米；公共服务设施901.66平方米；关中合院400.32平方米；停车位36个。 | 2023— 2024 | 5500 | 1900 | 部分工程 | 3600 | 4月底完成外粉刷和绿化； 6月底建成投用 | 庄里试验区 | 富平县政府
38 | 华阴市老旧小区改造 | ①工商局小区片区包括工商局、杏林苑前楼、老国税局家属院等7个小区内的基础设施改造，共255户。②华福园小区片区包括信合、二轻局、华福园共3个小区内的基础设施改造，共160户。③农行小区片区包括市委东院、农行小区等8个小区内的基础设施改造，共212户。 | 2023— 2024 | 3000 | 800 | 工商局小区片区、华福园小区片区已开工建设 | 2200 | 建成投用 | 华阴市住建局 | 华阴市政府
八、新型城镇化项目54个
1 | 白水县学府春天建设项目 | 建设4栋住宅楼及相关配套设施。 | 2023— 2025 | 15000 | 60 | 完成部分 | 13000 | 完成部分工程 | 陕西晟琳房地产开发有限公司 | 白水县政府
2 | 蒲城县君瑞华府住宅小区项目 | 位于城南新城大道与五原路交汇口东南角，总占地面积 68347.4平方米，总建筑面积213341.63平方米，规划建筑13栋18层住宅，居民户数约1300户。 | 2023— 2029 | 90000 | 55674 | 1#楼：主体6层剪力墙钢筋绑扎，2#楼： 主体17层剪力墙钢筋绑扎，3#楼主体17层混凝土浇筑；6#楼地下室剪力墙绑扎， 7#楼主体6层剪力墙钢筋绑扎完成；车库1#-7#东向西三跨筏板浇筑完成。 | 30000 | 完成部分工程 | 蒲城君瑞房地产开发有限公司 | 蒲城县政府
3 | 蒲城县紫荆龙胤商住小区建设项目 | 该项目占地49.47亩，总建筑面积约89540平方米，其中地上70730平方米，地下18810平方米（含人防7100平方米）。共建住宅楼9栋，其中多层2栋，小高层7栋。 | 2022— 2026 | 40168 | 30000 | 北区1、2号楼住宅楼二次结构完成，外立面和安装工程正在进行中，南区住宅1号楼主体16层，5号楼主体封顶。 | 10168 | 完成部分工程 | 渭南万承置业有限公司 | 蒲城县政府
4 | 蒲城县城南棚户区改造项目 | 该项目征收拆迁范围2处，一是城南新区西区，共征收房屋900套，拆迁面积134910平方米；二是城南双酒二期，共征收房屋706套，拆迁面积105829平方米。 | 2023— 2025 | 95879 | 32486 | 累计完成拆迁584户，拆迁面积137855平方米，腾空土地209亩。杜家安置点完成土方开挖135688平方米、灰土挤密桩77540m。 | 20000 | 完成部分工程 | 蒲城县住房和城乡建设局 | 蒲城县政府
5 | 渭南市临渭区万科城项目 | 项目位于滨水东区范围内，东起宣化路、西至前进路，南起东湖路、北至许村大街。项目占地850亩，建筑面积150万平方米，主要建设内容为公园、绿地、学校、幼儿园、商业、住宅等。 | 2020— 2025 | 1000000 | 600000 | 完成部分建设内容 | 35000 | 完成部分工程 | 渭南华岳逸景置业有限公司 | 临渭区政府
6 | 渭南市临渭区金水路北段东侧棚户区改造项目 | 项目东起西岳路，西至金水路，南起仲宁街，北至渭华大街。项目占地184亩，主要建设住宅楼13栋。 | 2021— 2026 | 130000 | 10000 | 完成部分建设内容 | 20000 | 完成部分工程 | 渭南房地产综合开发公司 | 临渭区政府
7 | 渭南市临渭区上上玫瑰园项目 | 项目位于前进路与渭河大街西北角，总占地150亩，规划建设商住小区，及配套设施，建筑总面积40万平方米，1056套住宅。 | 2020— 2025 | 500000 | 50000 | 完成部分建设内容 | 35000 | 完成部分工程 | 渭南上林苑房地产开发有限公司 | 临渭区政府
8 | 渭南市临渭区秦川·状元府建设项目 | 项目位于渭河大街与金水路十字西北角，项目占地64亩，总建筑面积130000平方米。主要建设住宅楼、商业建筑、配套公共建筑以及地下车库。 | 2021— 2025 | 45000 | 20000 | 完成部分建设内容 | 22000 | 完成部分工程 | 临渭区双王街道 | 临渭区政府
9 | 渭南市临渭区通达丽景沄上项目 | 项目位于杜化路与西华街十字西北角，东起杜化路，西至仓程路，南起西华街，北至新洲地产、通达地产、技工学校。项目总占地约105亩，总建筑面积约21万平方米。 | 2021— 2026 | 90000 | 20000 | 完成部分建设内容 | 8000 | 完成部分工程 | 渭南市通达房地产开发有限责任公司 | 临渭区政府
10 | 渭南市临渭区鸿基世业椿萱颐养中心及配套住宅项目 | 项目东起杜化路，西至仓程路，南起车雷大街，北至渭河大街，项目占地151亩，总建筑面积28万平方米，主要建设颐养中心及配套住宅。 | 2021— 2026 | 140000 | 10000 | 完成部分建设内容 | 5000 | 完成部分工程 | 渭南鸿基世业房地产开发有限公司 | 临渭区政府
11 | 渭南市临渭区文阙台项目 | 项目位于渭南市渭华大街与三贤路十字西北角，占地89743.27平方米，总建筑面积约28万平方米，其中地上建筑面积约22.3平方米，地下建筑面积约5.7万平方米，主要包括商业、住宅楼、12班幼儿园、配套公建等。 | 2022— 2025 | 140000 | 10000 | 完成部分建设内容 | 20000 | 完成部分工程 | 陕西保亿亿亮置业有限公司 | 临渭区政府
12 | 渭南市临渭区惠丰·天合项目 | 项目位于渭河大街与仓程路十字东北角，总建筑面积150564平方米，主要建设住宅及配套设施。 | 2022— 2025 | 70000 | 12000 | 完成部分建设内容 | 26000 | 完成部分工程 | 渭南惠风房地产开发有限公司 | 临渭区政府
13 | 渭南市临渭区鸿基广场项目 | 项目东起仓程路，西至三贤路，南起乐天大街，北至文化艺术中心区间路。项目占地185亩，主要建设商业综合体。 | 2021— 2024 | 54214 | 53214 | 完成部分建设内容 | 1000 | 项目完工 | 渭南鸿基世业房地产有限公司 | 临渭区政府
14 | 渭南市临渭区鸿基世业龙熙府项目 | 项目位于乐天大街北侧、三贤路与仓程路之间，项目占地42亩，总建筑面积8万平方米，主要建设商住小区及配套设施。 | 2022— 2024 | 50000 | 45000 | 完成部分建设内容 | 4000 | 建成投用 | 北京鸿基世业房地产开发有限公司 | 临渭区政府
15 | 渭南市临渭区盈田华盈和谐小区一期（颐养苑）棚户区改造项目 | 项目位于三贤路中段西侧，东起三贤路，西至盈田小学，南起规划路，北至杜桥街道社区卫生服务中心。项目占地24亩，主要建设住宅及商业。 | 2023— 2025 | 23500 | 3500 | 完成部分 | 10000 | 完成部分工程 | 盈田社区医院 | 临渭区政府
16 | 渭南市临渭区文庭雅苑项目 | 项目位于渭河大街与前进路十字西南角，项目占地40亩，总建筑面积为9.7万平方米，主要建设商住小区及配套。 | 2023— 2026 | 48000 | 8000 | 完成部分 | 5000 | 完成部分工程 | 陕西润鸿房地产开发有限公司 | 临渭区政府
17 | 渭南市临渭区明泽坊二期项目 | 项目位于滨河大道中段，项目占地50亩，总建筑面积7万平方米，主要建设住宅、商业及配套。 | 2023— 2026 | 56000 | 1000 | 完成部分 | 35000 | 完成部分工程 | 陕西云栖永纪置业有限公司 | 临渭区政府
18 | 韩城市韩城和园 | 占地90亩，总建筑面积22.7万平方米，建设7栋26层住宅楼、6栋23层住宅楼、5栋20层住宅楼及其他配套附属设施。 | 2022— 2024 | 95045 | 41292 | 完成部分主体建设 | 53753 | 建成投用 | 陕建和园 | 韩城市政府
19 | 韩城市韩城东湖和园 | 占地103亩，总建设面积25.8万平方米，分三期建设，建设住宅、公寓、幼儿园及其他配套附属设施。 | 2020— 2024 | 82500 | 63800 | 完成部分主体建设 | 18700 | 建成投用 | 兴发实业 | 韩城市政府
20 | 韩城市韩城城南锦绣 | 占地120.8亩，总建筑面积29.7万平方米，建设15栋楼，包括12栋住宅、1栋幼儿园、1栋物业用房、1栋商业综合楼及其他配套附属设施。 | 2019— 2024 | 74000 | 67598 | 完成部分主体建设 | 6402 | 建成投用 | 中汇地产 | 韩城市政府
21 | 韩城市韩城书香城 | 占地80.3亩，总建筑面积19万平方米，建设高层住宅、商业及其他配套附属设施。 | 2019— 2025 | 72000 | 43567 | 完成部分主体建设 | 18000 | 完成部分工程 | 通盛地产 | 韩城市政府
22 | 韩城市南悦城 | 占地89亩，总建筑面积7.7万平方米，建设23栋住宅楼及其他配套附属设施。 | 2021— 2026 | 48223 | 31815 | 完成部分主体建设 | 10000 | 完成部分工程 | 水务集团 | 韩城市政府
23 | 华阴市基础设施绿色升级 | 该项目包含太华路与黄甫路十字西南角节点绿化提升工程、东环路西南角街头绿化工程、贵妃路东段临街建筑屋顶绿化工程、政务中心西北角景观改造工程、太华供电所南侧街头绿化、东岳路全段路灯改造、高速出口景观改造提升、工农村周边提升改造工程、华岳路护栏改造工程、街头小景雕塑建设工程、临街老旧建筑改造工程、中心城区。 | 2022— 2025 | 11462 | 2800 | 东岳路全段路灯改造、高速路出口绿化、驻马桥口袋公园、魅影口袋公园已完工。街头小景目前，凤凰城西门、贵妃路东段街头小景已建成 | 4000 | 完成剩余口袋公园、绿化等项目 | 华阴市住建局 | 华阴市政府
24 | 华阴市房地产开发项目 | 华晟佳阖、华晟佳苑、悦华府、观山悦、雅居首座等小区建设。 | 2021— 2025 | 211336 | 75200 | 小区均正在实施主体等工程 | 35000 | 完成部分工程 | 华阴市各房地产开发有限公司 | 华阴市政府
25 | 华阴市城区公共停车场建设 | 围绕城区主干道路、学校、医院、机关附近等人流量密集区，建设停车位共6530个。项目分两期建设，其中：一期为智慧停车管理平台建设、现有停车位/场智慧化升级改造；新建7处地面智慧停车场三部分建设；二期为8处地面智慧停车场建设。 | 2022— 2025 | 16500 | 5000 | 完成城区智慧停车指挥中心搭建、城区内停车泊位智慧升级改造；完成东兴路、中心幼儿园、十冶小区、西岳庙等停车场建设并投运；完成三处老旧停车场智慧升级改造并投运 | 4000 | 完成至少三处新建停车场建设并投入使用；完成城区剩余原有老旧停车场智慧化升级改造并投运。 | 华阴市智华停车服务有限公司 | 华阴市政府
26 | 富平县环城东路顺阳公园停车场项目 | 项目位于荆山大道东侧、南韩大街北侧、环城东路西侧，占地面积176亩，主要建设休闲广场、市民健身区、配套道路、智慧化停车场、管理用房、卫生间、绿化、照明及停车位（172个）等配套附属设施。 | 2023— 2024 | 12000 | 9000 | 部分工程 | 3000 | 建成投用 | 富平县住建局 | 富平县政府
27 | 富平县斛山公园停车场项目 | 项目东临人民路北段，北邻仁合巷，西邻昌平巷，占地面积约17亩，总建筑面积为9560平方米。主要涉及地上、地下两部分，其中地上主要建设园路、休闲区域等，地下主要建设地下车位175个、地下商业500平方米等。 | 2023— 2024 | 9438 | 2438 | 部分工程 | 7000 | 建成投用 | 富平县住建局 | 富平县政府
28 | 澄城县长宁河水库项目 | 新建小（1）型水库一座，配套建设2级抽水站及田间输配水管道，水库主要由大坝、溢洪道、防水建筑物构成。是一座以农田灌溉为主，兼顾防洪、拦沙的Ⅳ等小（1）型水库工程。 | 2022— 2025 | 21000 | 7000 | 已完成导流洞二衬混凝土浇筑；围堰回填至751.5m高程，完成塔前明渠开挖及干砌石，完成放水塔引渠开挖及混凝土浇筑，完成放水塔基础垫层浇筑，完成放水塔第一浇筑段混凝土浇筑，已完成渐变段侧墙混凝土浇筑，已完成放水塔闸门及预埋件安装，已完成引渠段及渐变段两侧混凝土回填，完成放水塔748.4-751m段钢筋 | 9000 | 完成部分工程 | 澄城县水务投资开发建设有限责任公司 | 澄城县政府
29 | 澄城县汇邦时代广场建设项目 | 占地约90.34亩，总建筑面积约18万平方，其中约3万平方商业，14栋住宅楼。 | 2021— 2025 | 100000 | 20000 | 完成部分主体建设 | 8000 | 完成部分工程 | 澄城县汇邦地产有限责任公司 | 澄城县政府
30 | 澄城县盛基府邸住宅项目 | 规划用地102.7亩，新建18层住宅8栋、11层7栋、10层1栋、2层综合楼2栋，总建筑面积182136.61平方米，其中:地上136353.4平方米(含住宅130858.4平方米，社区办公和服务活动室220平方米，物业用房365平方米等)；地下45783.21平方米。 | 2022— 2028 | 71829 | 15000 | 完成部分主体建设 | 13000 | 完成部分工程 | 澄城天佑实业有限公司 | 澄城县政府
31 | 澄城县建工･丽景城住宅小区项目 | 初步规划建筑面积162136.2平方米，容积率2.5，绿地率35%。 | 2022— 2026 | 70000 | 10000 | 完成部分主体建设 | 15000 | 完成部分工程 | 澄城丽景置业有限公司 | 澄城县政府
32 | 澄城县房地产开发项目 | 添景城一期建设项目:项目占地约112亩，总建筑面积约24.7万平方米。其中高层9栋26层，小高层1栋17层，幼儿园一栋，商业三栋约2900平方米，地下一层约3.98万平方米，停车位1146个建筑容积率2.8，绿化率35%。项目配套建设道路、绿化、给排水、强弱电等辅助设施;鑫华府建设项目:该项目占地约52亩，总建筑面积113769.46平方米，共建设8栋地上面积为83268.5平方米，地下面积30500.96平方米，车位共计约833个。中正东方印建设项目:用地面积约40081. 92平方米,规划用地性质为二类居住用地，拟建设新建住宅及其配套面积约140031.1平方米，13栋楼. | 2021— 2029 | 165000 | 32000 | 完成部分主体建设 | 31500 | 完成部分工程 | 澄城县各房地产开发公司 | 澄城县政府
33 | 渭南市低碳智慧清洁能源综合利用示范项目 | 项目拟新建综合能源站2座(1号综合能源站位于渭华大街和宣化路十字西北角，占地约 10亩,2号综合能源站位于渭源街和前进路十字西北角，占地约 20亩)及11000米配套供热管网，项目综合利用中水源、地热能、水溶气等多种低碳清洁能源耦合方式进行供能，提高区域内居住、公建及商业等用能的可靠性和稳定性 | 2022— 2025 | 41860 | 20000 | 完成主要供热管网建设，完成供暖设备安装 | 5000 | 完成部分工程 | 渭南市城市投资集团有限公司 | 渭南市城市投资集团有限公司
34 | 潼关县明德公馆建设项目 | 总占地50亩，建筑面积6万方米。新建大平层住宅楼12栋、多层楼住宅楼8栋；配套建设给排水、绿化亮化等基础设施。 | 2023— 2025 | 50000 | 20000 | 部分建筑主体完成。 | 25000 | 完成部分工程 | 潼关县中晟房地产开发有限公司 | 潼关县政府
35 | 潼关县上河茗居住宅小区 | 总占地67.21亩，建筑面积约为14.3万平方米。新建18层高层住宅楼13栋,商业综合楼1栋；配套建设给排水、电力等基础设施。 | 2023— 2025 | 48000 | 20000 | 大部分建筑主体建成。 | 5000 | 完成后期建设内容，配套建设给排水、电力等基础设施。 | 正恒诚房地产开发公司 | 潼关县政府
36 | 潼关县金郡首府小区 | 总占地82.14亩，建筑面积18.6万平方米。新建18层高层10栋，10+1版式小高层4栋，8层小高层2栋；配套建设地下车库及幼儿园1座。 | 2023— 2025 | 70000 | 45000 | 大部分建筑主体建成。 | 5000 | 后序部分建设计划完成，基础设施完成。 | 陕西金昌置业有限公司 | 潼关县政府
37 | 渭南市临渭区海兴国际项目(二期) | 项目东起仓程路，西至丰荫明德小学，南起渭河大街，北至华陆置业用地。项目占地57亩，总建筑面积182211平方米。主要建设住宅及配套设施。 | 2022— 2024 | 40000 | 29000 | 完成部分 | 11000 | 建成投用 | 陕西海兴房地产开发有限责任公司 | 临渭区政府
38 | 渭南市临渭区万科城二期DK11&DK12项目 | 项目位于滨水东区范围内，东起民生路，西至渭水街，南起渭华大街，北至规划公园。主要建设住宅和商业。 | 2021— 2025 | 149000 | 90000 | 完成部分 | 15000 | 完成部分工程 | 渭南中万逸景置业有限公司 | 临渭区政府
39 | 渭南高新区名门胜地住宅小区 | 新建10栋高层及配套商业、地下车库、幼儿园，总建筑面积16.1万平方米。 | 2022— 2026 | 75000 | 33900 | 9栋楼及地下车库主体结构到11-15层 | 20000 | 完成部分工程 | 陕西悦恒居房地产开发有限公司 | 渭南高新区管委会
40 | 渭南高新区中海学府里 | 新建12栋高层及配套商业、地下车库，总建筑面积33.9万平方米。 | 2021— 2025 | 180000 | 110000 | 一期全部封顶，进行外立面施工，二期地下室及主体施工 | 30000 | 完成部分工程 | 渭南中海兴华置业有限公司 | 渭南高新区管委会
41 | 渭南高新区中创天悦住宅小区 | 项目占地117亩，总建筑面积25.9万平方米，新建14栋建筑，其中住宅8栋，商业6栋。 | 2022— 2026 | 129635 | 30000 | 5栋楼主体封顶 | 18000 | 完成部分工程 | 渭南中创现代置业有限公司 | 渭南高新区管委会
42 | 渭南高新区多彩康城 | 新建商住小区9栋，公共建筑1栋，总建筑面积13万平方米。 | 2019— 2025 | 180000 | 131000 | 二期建成交付 | 20000 | 完成部分工程 | 陕西泛华建设有限公司 | 渭南高新区管委会
43 | 渭南高新区恒大珺睿府 | 总建筑面积49.3万平方米，包括23栋住宅、7栋商业楼、1栋影城、1座幼儿园。 | 2018— 2025 | 400000 | 257000 | 二期部分住宅楼建成交付使用 | 100000 | 完成部分工程 | 渭南恒大置业有限公司 | 渭南高新区管委会
44 | 渭南高新区融创东麟府 | 项目分两期建设，一期占地79亩，总建筑面积18.6万平方米，新建住宅楼12栋；二期占地250亩，建筑面积44.6万平方米，新建住宅楼28栋。 | 2021— 2027 | 442400 | 180000 | 一期5栋楼封顶 | 10000 | 完成部分工程 | 渭南高新区信达置业有限公司 | 渭南高新区管委会
45 | 合阳县房地产建设项目 | 建设商品房90栋。 | 2023— 2026 | 390388 | 110800 | 完成部分主体 | 65000 | 完成部分工程 | 合阳县各房地产开发公司 | 合阳县政府
46 | 富平县房地产项目 | 包括温泉河畔、合创珑府、碧桂园云著、绿地新里城、陶都坊以及信苑樾风华等项目。 | 2021— 2025 | 2280000 | 240000 | 部分工程 | 70000 | 完成部分工程 | 富平县住建局 | 富平县政府
47 | 合阳县城南排水口建设工程项目 | 建设3米x3.5米雨水排水主管道2600米，排水入河涵洞1200千米，排水直径4米跌水井一座及其他附属设施。 | 2023— 2025 | 18000 | 6000 | 完成部分管道和涵洞铺设 | 7000 | 完成部分工程 | 合阳县城投公司 | 合阳县政府
48 | 大荔县经济技术开发区精细化工园污水处理厂建设项目 | 新建一座日处理1万立方米的精细化工园污水处理厂，配套建设污水收集管网4155米，污水排水管网5160米，中水利用管网4783米。完善晨光路、经开西路及科技西路三条道路雨污分流管网3080米。 | 2023— 2024 | 14300 | 10000 | 完成污水处理厂构（建）筑物：沉砂池、调节池、初沉池、膜格栅、生物池等，污泥处理构（建）筑物：储泥池、污泥脱水机房等 | 4300 | 建成投用 | 大荔县经开区管委会 | 大荔县政府
49 | 大荔县经济技术开发区第二污水处理厂项目 | 新建污水处理厂规模为10000立方米/天，包含污水处理厂、污水收集网、尾水排放管、中水管等。 | 2023— 2024 | 15979 | 10000 | 建成污水处理厂一座：包括污水预处理单元、生化处理单位、除臭处理单元及附属建筑配套设备、污水收集管等 | 5979 | 建成投用 | 大荔县经开区管委会 | 大荔县政府
50 | 大荔县城乡融合发展供水工程 | 新建取水枢纽工程一处，提水泵站1座，日供水量6.8万立方米，8.2万立方米/天泥沙处理站1处，排泥泵站1座，排泥管线2330米，铺设清水回用管道3260米，48.9万立方米拦泥坝1座，4.8万立方米/天义井净水厂1座，2.0万立方米/天洛南净水厂1座，57万立方米蓄水池1座，铺设义井至洛南水厂输水管道23350米，洛南配水管网166860米，工程管理及附属设施。 | 2023— 2026 | 68597 | 3000 | 完成试验段供水管道工程 | 10000 | 完成部分工程 | 大荔县水务局 | 大荔县政府
51 | 华州区城东片区排水建设项目 | 铺设管道长度1468米。 | 2023— 2024 | 5602 | 2500 | 部分工程 | 3102 | 建成投用 | 华州区住建局 | 华州区政府
52 | 华州区老城区积水点管网改造工程 | 对华州区老城区范围咸林大街、新华大街及丝巷路三条道路进行管网改造及配套工程。 | 2023— 2024 | 3290 | 1900 | 部分工程 | 1390 | 建成投用 | 华州区住建局 | 华州区政府
53 | 渭南市临渭区老城街城市供排水改造项目 | 本项目对渭南市临渭区老城街市政基础设施进行提升改造。主要建设内容：新建d800~d1200雨水管道1979米，扩容管道300米、雨水检查井56座 、双箅雨水口110座，新建d400~d1000污水管道1814米、污水检查井43座；建宽x高=1.8×2.0米缆线管廊2000米。 | 2023— 2024 | 13238 | 3238 | 完成部分 | 10000 | 建成投用 | 临渭区住建局 | 临渭区政府
54 | 渭南市中心区IV区内涝治理系统工程 | 该工程范围为渭清路以东,前进路以西,华山大街以北,乐天大街以南片区, 区域面积约766万平方米。主要建设内容∶该项目主要进行雨水管网提标改造、雨污分流改造、雨污混错接改造、内涝点整治等。 | 2023— 2025 | 9298 | 0 | 无 | 6000 | 完成部分工程 | 渭南市住房和城乡建设局 | 渭南市住房和城乡建设局
九、乡村振兴（现代农业）项目3个
1 | 富平县荆山塬雨露智慧农业产业园 | 总建设4万平方米新型现代化智慧温室综合体，分二期投资建设完成：一期建设风光型连栋温室10000平方米（16.6亩）及配套产品包装车间、管理用房等设施；二期建设风光型连栋温室30000平方米，建设高标准农田1000亩。 | 2023— 2025 | 5000 | 1200 | 部分工程 | 3000 | 完成部分工程 | 富平县城关街道办 | 富平县政府
2 | 白水县高新区苏陕协作产业园项目 | 规划占地100亩，建设标准化厂房、园区配套附属地下管廊、绿化、给排水、通信、强弱电等辅助设施 | 2023— 2024 | 30000 | 14050 | 完成年度投资任务 | 16000 | 建成投用 | 白水县高新区 | 白水县政府
3 | 合阳县农村集中供水工程（一期） | 建设净水厂1座，供水能力为2万立方米/天，铺设输配水管线18000米。 | 2023— 2024 | 9800 | 6000 | 水厂主体基本建成，铺设输配水管线8km | 3800 | 完成水厂、铺设输配水管线10km | 合阳县水利管理站 | 合阳县政府
十、生态环境治理和节能重点工程项目9个
1 | 渭南市临渭区渭北80万亩农田排水(碱) 东干沟恢复提升改造工程 | 项目主要建设包括渭北八镇80万亩农田区涉及的干沟、支沟、斗渠、农渠、毛渠进行恢复治理及生态综合整治。 | 2023— 2027 | 135000 | 45000 | 完成部分建设内容 | 20000 | 完成部分工程 | 临渭区水投公司 | 临渭区政府
2 | 韩城市再生水回用工程 | 占地20亩，建设储水池、反硝化滤池、接触消毒池、再生水提升泵房等，并配套建设综合用房、变配电间、加药消毒间、管道34千米等。 | 2022— 2025 | 37027 | 14000 | 完成部分管道铺设 | 22217 | 完成部分工程 | 韩城市环保产业有限责任公司 | 韩城市政府
3 | 渭南经开区德昌环保刚性填埋场建设项目 | 占地面积81530平方米，总库容21万立方米，填埋处置服务年限10年，分三期建设实施，其中填埋场一期库容1万立方米；填埋场二期库容9万立方米；填埋场三期库容11万立方米。 | 2023— 2025 | 43238 | 8000 | 一起填埋场基本建成 | 15000 | 二期建成投用 | 渭南德昌环保科技有限公司 | 渭南经开区管委会
4 | 华州区乡镇垃圾压缩站项目 | 建设10个垃圾压缩站。 | 2023— 2024 | 3000 | 800 | 部分工程 | 2200 | 建成投用 | 华州区住建局 | 华州区政府
5 | 潼关县太峪河河道生态修复工程建设项目 | 该项目主要对三河口至太峪河干流流域进行修复治理，包含河道底泥清理工程和湿地恢复工程。 | 2023— 2024 | 4900 | 3000 | 部分建成。 | 1900 | 后期部分全面建成。 | 市生态环境局潼关分局 | 潼关县政府
6 | 潼关县双桥河流域生态环境综合治理项目 | 该项目主要对双桥河流域进行修复治理，河道底泥清理工程、河滨缓冲带和湿地恢复工程。 | 2023— 2024 | 4800 | 3100 |  | 1700 | 项目后期部分全面完成。 | 市生态环境局潼关分局 | 潼关县政府
7 | 潼关县废渣综合管控治理项目 | 该项目主要对川城子、寺角营、马家寨、马吉、十里铺及姚青河历史遗留废渣进行综合管控，安全封存废渣约130万立方米。包含周边废渣清理工程、表层废渣固化稳定化工程、表层废渣阻隔防渗工程、废渣坡面边坡稳定工程以及废渣点其余配套风险管控工程。 | 2023— 2024 | 7960 | 1520 |  | 6440 | 建成 | 市生态环境局潼关分局 | 潼关县政府
8 | 渭南高新区再生水管网（一期） | 建设渭清公园、乐天大街、广场西路、敬贤大街、新盛路、胜利大街、东风大街、新盛路及污水处理厂内中水管网38150米。 | 2023— 2024 | 15000 | 5000 | 部分建设完成 | 10000 | 建成投用 | 渭南高新区建设局 | 渭南高新区管委会
9 | 华阴市杜峪河防洪及生态环境治理工程 | 综合治理河道4700米。 | 2023— 2025 | 17900 | 2500 | 杜峪河310国道至峪口段已完工，生态治理工程已完成招标，正在协调征地拆迁 | 10000 | 完成部分工程 | 华阴市水务局 | 华阴市政府